## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
Жирятино | ул Новая 21(сараи) | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт КТП | Жирятинский РЭС
Ишово | с Ишово | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт КТП | Жирятинский РЭС
Ожоги | д Ожоги, водонапорная башня,магазин | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт ВЛ | Жирятинский РЭС
Колодня | д Колодня, водонапорная башня,магазин | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт ВЛ | Жирятинский РЭС
Синьково | с Синьково | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт ВЛ | Жирятинский РЭС
Синьково | с Синьково | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт ВЛ | Жирятинский РЭС
Синьково | с Синьково | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 10:00 | 15:00 | Кап.ремонт ВЛ | Жирятинский РЭС
Жирятино | ул Новая 21(сараи) | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 10:00 | 15:00 | Диагностика оборудования | Жирятинский РЭС
Ишово | с Ишово | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 10:00 | 15:00 | Диагностика оборудования | Жирятинский РЭС
Санники | д Санники | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 10:00 | 15:00 | Диагностика оборудования | Жирятинский РЭС
Морачево | с Морачево, водонапорная башня | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 10:00 | 15:00 | Диагностика оборудования | Жирятинский РЭС
Новое Каплино | д Новое Каплино | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 10:00 | 15:00 | Замена ламп ул. осв | Жирятинский РЭС