Приложение 1  
к плану мероприятий  
("дорожной карте")  
по повышению показателей  
доступности для инвалидов  
и услуг в Жирятинском районе

на 2018-2030гг.

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты" в Жирятинском районе на 2018-2030гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) | | | | | | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
|  |  | единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2025 | 2026 - 2030 |  |
| 1. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация района,  отдел образования,  Жирятинская больница,  отдел СЗН,  КЦСОН, |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация района,  отдел образования,  Жирятинская больница,  отдел СЗН,  КЦСОН |
| 3. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация района,  отдел образования,  Жирятинская больница,  отдел СЗН,  КЦСОН, |
| 4. | Удельный вес объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Администрация района,  отдел образования,  Жирятинская больница,  отдел СЗН,  КЦСОН |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве объектов социальной защиты Жирятинского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОСЗН,  ГБУ КЦСОН |
| 6. | Количество инвалидов, получающих социальные услуги на дому | человек | 336 | 380 | 400 | 420 | 450 | ОСЗН,  ГБУ КЦСОН |
| 7. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере труда и занятости в общем количестве объектов в сфере труда и занятости | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Жирятинский отдел ГБУ ЦЗН Брянского района |
| 8. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % | 85,2 | 83,5 | 83,5 | 81,9 | 82 | Жирятинский отдел ГБУ ЦЗН Брянского района |
| 9. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по приему на работу инвалидов, в общем числе организаций (работодателей) Брянской области, подлежащих квотированию | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Жирятинский отдел ГБУ ЦЗН Брянского района |
| 10. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве объектов в сфере здравоохранения | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Администрация района ,  Жирятинская больница |
| 11. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 12 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90 | 90 | 95 | 100 |  | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 14 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 17. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов от общей численности выпускников-инвалидов | % | 0 | 0 | 66 | 66 | 70 | Отдел образования администрации Жирятинского района |
| 18. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Жирятинского района |
| 19. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Жирятинского района,  Администрация Жирятинского района |
| 20. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Брянской области | % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | МБУК Жирятинское КДО  МБУК Жирятиноское РБО |
| **21.** | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в специализированных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | МБУК Житрятинское РБО |
| 22. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребительского рынка в области, на которых созданы условий беспрепятственного доступа для инвалидов | % | 25 | 30 | 35 | 65 | 80 | Администрация района  Жирятинское РАЙПО |
|  | Доля сайтов органов исполнительной государственной власти Брянской области, соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа сайтов органов исполнительной власти Брянской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 2  
к плану мероприятий  
("дорожной карте")  
по повышению показателей  
доступности для инвалидов  
в Жирятинском районе  
на 2017 - 2030 годы

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и объектов услуг на территории Жирятинского района (2017 - 2030 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятия | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации (годы) | | Ожидаемый результат |
| **Раздел I. Проведение организационных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2. | | Проведение встреч с руководителями общественных организаций инвалидов с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Администрация района | | 2017 - 2030 | | Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и общественных объединений инвалидов |
| 1.3. | | Проведения анализа подготовки перечня социально значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное их пополнение - | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Администрация района | | 2018 - 2030 | | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах деятельности |
| 1.4. | | Проведение семинаров, «круглых столов» и других публичных мероприятий по вопросам формирования условий развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Администрация района | | 2018 - 2030 | | Разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры развития услуг с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.5. | | Освещение в средствах массовых информаций вопросов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | ГБУ «Редакция газеты «Жирятинский край» | | постоянно | | Размещение и доступность информации |
| **Раздел 2. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | | | | | |
| 1.6. | | О запрете приемки ввода в эксплуатацию новых зданий (сооружений) необорудованных для инвалидов после 1 июля 2016 | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Заместители главы администрации района | | постоянно | | Повышение доступности объектов для инвалидов |
| **Раздел 3. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функции организма, а также по оказании им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Адаптация общеобразовательных организаций образования в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Отдел образования администрация Жирятинского района | | 2018 - 2030 | | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общего количества образовательных организаций к 2030 году до 100% |
| 1.8. | | Адаптация учреждений культуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | МБУК «Жирятинское КДО»  МБУК «Жирятинское РБО» | | 2018 - 2030 | | Улучшения качества обслуживания групп населения с ограниченными возможностями |
| 1.9. | | Содействие трудовому устройству инвалидов | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Жирятинский отдел ГКУ «ЦЗН Брянского района» | | постоянно | | Повышение доли устройства инвалидов |
|  | | Содействие служб занятости в организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | Администрация района | | постоянно | | Увеличение доли устройства инвалидов |
|  | | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции | | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвекции о правах инвалидов» | | ГБУ КЦСОН Жирятинского района (по согласованию) | | постоянно | | Повышение качества услуг для инвалидов |
|  | | Организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | | Постановление Правительства Брянской области [от 26 декабря 2016 года N 730-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области"](http://docs.cntd.ru/document/974043688)(2017 - 2020 годы)" | | КЦСОН,  отдел образования | | 2017 - 2030 | | Адаптация и социальная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, проведение интегративных мероприятий с участием детей-инвалидов и их сверстников. |
|  | | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности | | Постановление Правительства Брянской области[от 30.12.2013 N 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области"](http://docs.cntd.ru/document/974030220)(2014 - 2020 годы)" | | ЦЗН | | 2017 - 2020 | | Вовлечение инвалидов в предпринимательскую деятельность |
|  | | Создание условий для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий | | Приказ департамента образования и науки Брянской области от 08.10.2015 N 2589 "Об организации дистанционного образования детей-инвалидов" | | Отдел образования | | 2017 - 2030 | | Создание условий для обучения детей-инвалидов: |
|  | | Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов и другое | | Постановление Правительства Брянской области [от 26.12.2016 N 730-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области"](http://docs.cntd.ru/document/974043688)(2017 - 2020 годы)" | | Отдел образования, МБУК «Жирятинское КДО»  МБУК «Жирятинское РБО» | | 2017 - 2030 | | Повышение доступности библиотечных услуг и информации для инвалидов по зрению |
|  | | Информационное сопровождение мероприятий органов местного самоуправления | | Постановление Правительства Брянской области [от 26 декабря 2016 года N 730-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области"](http://docs.cntd.ru/document/974043688)(2017 - 2020 годы)" | | Администрация района,  ГБУ «Редакция газеты «Жирятинский » | | 2017 - 2030 | | Размещение информационных сообщений и материалов, информирующих о деятельности администрации района в данном направлении |
| 2.3. | | Проведение мониторинга реализации скринингового обследования детей в возрасте 16 - 24 месяцев жизни для выявления групп риска возникновения заболеваний и оказания ранней комплексной помощи | | Постановление Правительства Брянской области от 29 апреля 2013 года "Об утверждении программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2013 - 2020 годы)" | | ЦРБ Брянского района | | 2017 - 2030 | | Диагностика детей в возрасте от 16 до 24 месяцев жизни для выявления групп риска в целях оказания ранней комплексной помощи |
| 2.12. | | Создание условий для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий | | Приказ департамента образования и науки Брянской области от 08.10.2015 N 2589 "Об организации дистанционного образования детей-инвалидов" | | Отдел образования | | 2017 - 2030 | | Создание условий для обучения детей-инвалидов: |
| **2.19.** | | **Адаптация образовательных организаций** | | Постановление главы администрации Жирятинского района, приказы отдела образования администрации Жирятинского района | | Отдел образования администрации Жирятинского района | |  | | Развитие ифраструктуры образовательных организаций для обеспечения жизнедеятельности детей, нуждающихся в медико-социальной помощи |
| 2.19.1 | | Установка кнопки вызова на входные двери и в санитарно-гигиеническое помещение | |  | | МБОУ Колодняняская СОШ | | 2018 | |  |
|  | | МБОУ Страшевичская СОШ | | 2018 | |  |
|  | | МБОУ Воробейнская СОш | | 2018 | |  |
| 2.19.2 | | Приобретение визуальных и тактильных средств | |  | | МБОУ Воробейнская СОШ | | 2018 | | Увеличение доступности для инвалидов учреждений образования |
|  | | МБОУКолоднянская СОШ | | 2018 | |  |
| 2.19.5. | | Определение парковочных мест для инвалидов | |  | | МБОУ Воробейская СОШ | | 2018 | | Создание условий для адаптации инвалидов. |
| **2.20.** | | **Адаптация учреждений культуры** | |  | |  | |  | | Развитие инфраструктуры учреждений культуры для обеспечения жизнедеятельности инвалидов |
| 2.20.1. | | Установка кнопки вызова | |  | | Горицкая сельская библиотека | | 2018 | |  |
|  | | Савлуковская сельская библиотека | | 2020 | |  |
|  | | Страшевичская сельская библиотека | | 2025 | |  |
|  | | Колоднянский СДК | | 2018 | |  |
|  | | Воробейнский СДК | | 2018 | |  |
| 2.20.3. | | Установка пандуса у здания | |  | | Горичкая сельская библиотека | | 2018 | |  |
| 2.20.4 | | Создание парковки возле учреждений культуры | |  | | Жирятинский ДК | | 2020 | |  |
| **2.21.** | | **Адаптация учреждений здравоохранения** | | «Дорожная карта» | |  | |  | | Развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения для доступности инвалидов. |
| 2.21.1. | | Установка пандуса | |  | | Жирятинская больница | | 2018 | |  |
| 2.21.2. | | Установка кнопки вызова | |  | | Воробейнский ФАП | | 2020 | |  |
|  | |  | |  | | Норинский ФАП | | 2025 | |  |
| **2.23.** | | **Адаптация предприятий и организаций** | | План мероприятий предприятий и организаций. | |  | |  | | Развитие инфраструктуры предприятий и организаций для обеспечения жизнедеятельности инвалидов |
| 2.23.1 | | Оборудование кнопки вызова | |  | | ГБУ «Жирятинская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» | | 2025 | |  |
| **2.24.** | | **Адаптация предприятий торговли** | | План мероприятий торговли | |  | |  | | Развитие инфраструктуры предприятий торговли для обеспечения жизнедеятельности инвалидов |
| 2.24.1. | | Установка пандуса | |  | | Магазин «Юбилейный» с.Жирятино | | 2018 | |  |
|  | |  | |  | | Магазин «Электрон» с.Жирятино | | 2018 | |  |
| 2.24.2. | | Установка кнопки вызова | |  | | Магазин в с.Княвичи | | 2018 | |  |
| 2.24.3 | | Оборудование места для парковки | |  | | Магазин «Колос» с.Жирятино | | 2018 | |  |
| 2.24.4. | | Выравнивание дорожек | |  | | Магазин «Юбилейный с.Жирятино» | | 2018 | |  |
| **Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТРУКТИРОВАНИЮ ИЛИ ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ИНВАЛИДАМИ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НИХ ОБЪЕКТОВ, УСЛУГ И ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ (ДОСТУПУ К НИМ)** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение обучения, повышение квалификации работников по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в установленных сферах деятельности | | [Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) | | Администрация района,  учреждения образования, учреждения культуры,  ЦЗН,  КЦСОН,  ОСЗН,  учреждения здравоохранения | | 2017 - 2030 | | Повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам. | |
| 3.2. | Внутриведомственный контроль за соблюдением должностных инструкций сотрудниками (специалистами) организаций и предприятий в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им необходимой помощи | | [Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) | | Администрация района,  учреждения образования, учреждения культуры,  ЦЗН,  КЦСОН,  ОСЗН,  учреждения здравоохранения | | Систематически | | Осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в различных сферах по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам. | |
| 3.3. | Проведение инструктирования специалистов организаций и подведомственных учреждений, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | | [Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) | | Администрация района,  учреждения образования, учреждения культуры,  ЦЗН,  КЦСОН,  ОСЗН,  учреждения здравоохранения | | Систематически | | Повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам. | |