ЖИРЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЖИРЯТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2013 г. N2-213

с. Жирятино

Об утверждении программы «Социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения на 2013-2017 гг.»

На основании Устава Жирятинского сельского поселения, Жирятинский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить программу «Социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения на 2013 – 2017 гг.» (Прилагается)

И.о.главы Жирятинского сельского поселения					Л.Е. Филиппова

Утверждена Решением Жирятинского сельского Совета народных депутатов

№2-213 от 31.05.2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

программа

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ЖИРЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2017 годы»

с. Жирятино

2013 год

Паспорт

программы "Социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения на 2013-2017 годы»

Наименование

Программы                                                  « Социально-экономическое развитие

Жирятинского сельского поселения на

2013-2017годы»

Основание для разработки                          Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ

Программы                                                    «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы                                     администрация Жирятинского сельского

поселения

Разработчик Программы                               администрация Жирятинского

сельского поселения

Цели и задачи                                               Основная цель программы-

программы                                                    формирование устойчивой

тенденции развития Жирятинского

сельского поселения на период 2013-

2017г.г., позволяющей достичь повышения

Качества жизни населения

Основные задачи программы:                    Увеличение объема привлеченных

инвестиций в сельское хозяйство;

увеличение объемов производства

сельскохозяйственной продукции;

обеспечение дополнительных

доходов бюджета поселения;

создание благоприятных условий

развития культуры в поселении;

развитие социальной  инфраструк-

туры села.

Сроки и этапы реализации

Программы                                                      2013-2017годы

Перечень                                                         развитие агропромышленного

программных                                                  комплекса поселения;

мероприятий                                                   инвестиционное развитие сельского

поселения;

повышение доходов бюджета;

развитие культуры.

Исполнители мероприятий                              администрация Жирятинского

сельского поселения

Программы

Объемы и источники финансирования       Финансирование программы

осуществляется из бюджета

Жирятинского сельского поселения

2013г.  –1592,555тыс. рублей

2014г.  –2380,3тыс. рублей

2015 – 2660,3 тыс. рублей

2016-  1800,0тыс.рублей

2017-  1900,0тыс.рублей

Из областного бюджета (по согласованию):

2013г   - 16885,145тыс. рублей

2014г   - 18726,5. рублей

2015г  - 19176,5 тыс. рублей

2016г -  14300,0тыс. рублей

2017г-  11440,0тыс.рублей

Из внебюджетных источников:

2013г  -884125,0тыс. рублей

2014г  -  15825,0тыс. рублей

2015г - 15225,0тыс. рублей

2016г  - 15225,0тыс. рублей

2017 -  15325,0 тыс. рублей

Контроль за реализацией                               контроль за реализацией программы

Программы                                                      осуществляется Главой Жирятинского

сельского поселения Жирятинского

муниципального района Брянской области

Ожидаемые конечные                                    достижение к 2017 году:

результаты реализации                                  среднемесячной начисленной  заработной

Программы                                                      платы в размере 10632рублей (в ценах 2012года)

Увеличение доходов бюджета поселения

1,5раза

Введение

Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-

рации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии социально-экономического развития на уровне отдельных сельских поселений.

Программа социально-экономического развития Жирятинского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области (далее-

Программа) содержит четкие ориентиры по целям, задачам, ресурсам, потенциалу и основных направлениях социально-экономического развития поселения на среднесроч

ную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение со

циально-экономического развития сельского поселения.

Цель развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1.Социально-экономическое положение и основные направления развития

Жирятинского сельского  поселения Жирятинского муниципального района Брянской области.

1.Общая характеристика Жирятинского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области

1 января 2006 года в составе Жирятинского муниципального района Брянской области было образовано Жирятинское сельское поселение с административным центром в

#### с. Жирятино.

Жирятинское сельское поселение расположено в центральной части Брянской области. Административный центр село Жирятино находится на расстоянии 50 км от областного центра города Брянска.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и  умеренно холодной зимой. Преобладают ветры северного, юго-западного и западного направления.

Климатические условия Жирятинского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные климатические показатели по Жирятинскому поселению

| Средняя годовая температура | 4,8 |
| --- | --- |
| Средняя температура января | -8,6 |
| Средняя температура июля | 19,5 |
| Максимальная температура | 36 |
| Минимальная температура | -39 |
| Количество осадков в год, мм | 594 |
| Количество осадков за лето, мм | 340 |
| Высота снежного покрова, см | 31 |
| Продолжительность снегового покрова, дни | 130 |
| Сумма активных температур (выше +10 градусов) | 2250 |
| Продолжительность вегетационного периода, дни | 140 |
| Безморозный период, дни | 149 |
| Гидротермический коэффициент (ГТК) | 1,5-1,6 |
| Количество осадков за июль, мм | 231 |

По лесорастительному районированию территория Жирятинского поселения относится к зоне смешанных лесов, для растительности которой типичен переходный характер от лесов хвойных к широколиственным.

Внутренние воды Жирятинского поселения представлены поверхностными и подземными водами. Основная река района Судость и ее притоки река Пес и Рощь и др.

Реки имеют смешанное питание за счет поверхностного стока атмосферных осадков и подземных вод. За год наиболее устойчивым источником питания является подземное. Зимой и в сухие летние сезоны реки получают только подземные воды. Особенно много воды поступает в реки при весеннем снеготаянии, что составляет 50-80%.

Естественных озер в поселении нет, но в н. п. Павловичи,  Савлуково,   Страшевичи, Заречное имеются искусственные озера. Площадь их от 5 до 30 га.

Вода используется населением из скважин, а также имеются места выхода на поверхность в виде родников. В сельской местности используются колодцы.

Почвенный покров Жирятинского поселения имеет сложное строение. Это обусловлено различными почвообразующими породами, а также особенностями рельефа. Вследствие этого в районе распространены серые лесные и дерново-подзолистые почвы.

Площадь территории поселения составляет22,7 тыс.га. Поселение граничит с Брянским и  Выгоничским муниципальными  районами, Воробейнским и Морачевским сельскими поселениями Жирятинского района.

Количество населенных пунктов, входящих в Жирятинское сельское поселение, составляет 20 единиц, в том числе 6сел и 14 деревень. В деревне Пашково и деревне Горбачи по состоянию на 01.01.12г. отсутствует постоянно проживающее население.

Наличие земельных ресурсов Жирятинского сельского поселения

на 01.01.2012г.

Таблица 2

|  | Общая площадь, га | Сельскохозяйственные угодья (га) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пашни | Сенокосные угодья | Пастбища | Прочие земли |
| Всего земель | 22711 | 15472 | 11425 |  |  | 291 |

1.2 .Демографическая ситуация

Общая численность населения Жирятинского сельского поселения на 01.01.2012г. составила 4431человек (60,4% населения района). Численность жителей трудоспособного возраста составила 2331 человек (52,6% от общего числа населения). Детей в возрасте до 18лет  898человек или 20,3% от общего числа населения района, пенсионеров 1202 человека (27,1%).

Состав населения Жирятинского сельского поселения

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Занятых в общественном производстве, чел. | Пенсионеров, чел. | Учащихся,(включая студентов), чел. | Дошкольного возраста, чел | Незанятые в общественном производстве(ведущие личное подсобное хозяйство, безработные и т.д.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жирятино | 2553 | 837 | 630 | 340 | 192 | 554 |
| Байтичи | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| Колычево | 65 | 10 | 25 | 9 | 1 | 20 |
| Комягино | 354 | 56 | 108 | 65 | 25 | 100 |
| Клинок | 5 |  | 5 |  |  |  |
| Литовники | 23 | 1 | 9 | 1 |  | 11 |
| Павловичи | 48 | 5 | 13 | 5 | 1 | 24 |
| Творишичи | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Савлуково | 303 | 68 | 74 | 42 | 25 | 94 |
| Елисеевичи | 20 | 1 | 13 |  |  | 6 |
| Кучеево | 24 | 9 | 13 | 1 |  | 1 |
| Макарово | 52 | 5 | 29 | 2 | 4 | 12 |
| Новое Каплино | 234 | 66 | 75 | 20 | 17 | 56 |
| Заречная | 116 | 45 | 20 | 15 | 10 | 26 |
| Княжичи | 10 |  | 9 |  |  | 1 |
| Старое Каплино | 477 | 90 | 121 | 68 | 37 | 161 |
| Страшевичи | 122 | 42 | 48 | 11 | 5 | 16 |
| Хутор Никольский | 20 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| ИТОГО | 4431 | 1237 | 1202 | 580 | 318 | 1094 |

Демографические изменения в составе населения

Таблица 4

|  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Прибыло | 145 | 192 |
| Убыло | 147 | 148 |
| Родилось | 50 | 54 |
| Умерло | 70 | 63 |
| Коэффициет рождаемости на 1000 человек | 11,2 | 12,2 |
| Процент умерших на 100 человек | 15,7 | 14,2 |

В 2011 году рождаемость населения по сравнению с 2010 годом  увеличилась на

4человека.

Коэффициент смертности в 2011 году составлял 14,2 на 1000 человек, что ниже  уровня 2010 года на 0,15.

Основными направлениями по улучшению демографической ситуации  в поселении является: обеспечение занятости населения, повышение доступности жилья для населения, развитие инфраструктуры, материальное стимулирование рождаемости, укрепление социальной сферы, организация полезного досуга детей, семей, подростков и молодежи, формирование системы общественных и личностных ценностей, повышение качества и доступности медицинской помощи населению, ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности населения от онкологических заболеваний, улучшение показателя здоровья женщин и детей, предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании и курения.

1.3.Трудовые ресурсы

В Жирятинском сельском поселении наблюдалось увеличение населения в трудоспособном возрасте в сравнении с 2010 годом на 2,8%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2011году составил 2,6%,что ниже уровня 2010года.

Структура численности населения

Таблица 5

| Показатели | Единица измерения | Отчет 2010года | Отчет 2011года | Прогноз 2012года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | Тыс. чел. | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| Численность постоянного трудоспособного населения | Тыс. чел. | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | Тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Удельный вес населения старше трудоспособного возраста | % | 28,6 | 27,3 | 27,3 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 3,0 | 2,6 | 2,3 |

Численность занятых в экономике сельского поселения в 2011 году составила 1237человек.

Большая часть населения Жирятинского сельского поселения занята в бюджетной сфере-537человек, что составляет43,4%от общей численности занятых в экономике.

Структура занятого населения в экономике Жирятинского сельского поселения по видам экономической деятельности представлена в таблице 6.

Таблица 6

(чел)

| годы | 2011год | % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 320 | 25,9 |
| Малое и среднее предпринимательство | 92 | 7,4 |
| Розничная торговля | 64 | 5,2 |
| Государственное управление | 213 | 17,2 |
| Культура | 30 | 2,4 |
| Образование | 178 | 14,4 |
| Здравоохранение и социальная защита | 116 | 9,4 |
| Прочие | 224 | 18,1 |
| Итого | 1237 | 100 |

Структура регистрируемого безработного населения на

территории Жирятинского сельского поселения

Таблица 7

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости на конец отчетного периода, человек | 88 | 68 | 59 |
| Трудоустроено за отчетный период,человек | 59 | 61 | 38 |

Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости по Жирятинскому сельскому поселению в 2011году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 13,2%.Количество граждан, устроенных на работу через центр занятости в 2011 году по сравнению с 2010 годом не увеличилось.

1.4.Состояние жилищно-коммунального хозяйства

Жилой фонд на 01.01.2012г. составляет 93,3тыс.кв. метров общей площади, в т.ч.:

-в муниципальной собственности 1,4тыс.кв.м.;

-в частной собственности 91,9тыс.кв.м.;

из нее:

в собственности граждан 91,9тыс.кв.м.

Количество домов частного сектора -1245домов, многоквартирных домов -19,собственники всех домов определились со способом управления многоквартирными домами.

Жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя на 01.01.2012г. составила 21,0кв.м. при среднеобластной -25,6кв.м.

136 семей, проживающих в поселении, нуждаются в улучшении жилищных условий.

Коммунальные услуги жителям поселения оказывают Жирятинский  газовый участок ПУ «Почепмежрайгаз», Жирятинский участок ООО «Стройэксперт», Жирятинский участок тепловых сетей ОП «Тепловые сети» ОАО БКС, Жирятинский РЭС филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра «Брянскэнерго», Жирятинский бытовой участок ОАО «Брянскэнергосбыт» и муниципальное предприятие МУП «Жирятинское ЖКУ».

На территории Жирятинского сельского поселения управление жилыми домами осуществляют: ООО «Управдом», ТСЖ «Дом», МУП «Жирятинское ЖКУ». Наличие товариществ собственников жилья в многоквартирных домах на территории поселения позволяет привлекать средства бюджетов всех уровней на ремонт многоквартирных домов поселения.

В 2010году за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, при долевом участии областного и местного бюджетов, средств собственников были проведены работы по ремонту кровли, фасадов, прокладке инженерных сетей трех многоквартирных домов. Освоено 7328,1тыс. рублей. В 2012году по этой программе будет отремонтировано два жилых дома в с. Жирятино.

Водообеспечение населенных пунктов осуществляет МУП «Жирятинское ЖКУ», на баланс которого переданы 20 артезианских скважин и водонапорных башен, водопроводная сеть. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 42,1км, которая изношена на 65%.

Общая протяженность освещенных частей улиц составляет 18,6км, в том числе в с. Жирятино 11,7км.

1.5.Транспортная инфраструктура

Дорожная сеть насчитывает 20,58км с твердым покрытием и 32,10 км грунтового покрытия.  Автодорожная сеть достаточно плотная и полностью обеспечивает потребности поселения.

Услуги по перевозке пассажиров на пригородных маршрутах оказывает ГУП «Брянская автоколонна №1403»,ООО «Жуковская АТП» и «Почепское АТП» филиал ОАО «ААК Брянскавтотранс».

Также жители Жирятинского сельского поселения пользуются коммерческим пассажирским транспортом.

Железнодорожные пути сообщения располагаются в 20км от с. Жирятино.

Услуги связи на территории сельского поселения предоставляются линейно-техническим участком с. Жирятино ООО «Ростелеком». Компаниями  «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Теле-2» создана мобильная радиотелефонная сеть.

На территории Жирятинского сельского поселения располагаются  три отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», которые обслуживают жителей 18 населенных пунктов.

1.6.Социальная сфера (Культура, образование, здравоохранение)

1.6.1. Культура

На территории Жирятинского сельского поселения осуществляют свою деятельность в сфере культуры 3 дома культуры, 3 библиотеки. Общая численность работающих в этих учреждениях 30 человек. Силами работников культуры на территории сельского поселения организуются и проводятся праздники встречи по интересам массовые гулянья, ведется кружковая работа.

В 2011году было проведено 605культурно-досуговых мероприятий, библиотекой обслужено 1775человек.

1.6.2.Образование

На территории Жирятинского сельского поселения система образования представлена 2 средними общеобразовательными школами (Жирятинская-310 учеников, Страшевичская -100 учеников), 1 начальной школой (Савлуковская-8 учеников), 2 детскими садами («Колокольчик»-96мест, «Аленка» - 20 мест), в Страшевичской школе создана дошкольная группа на 15 мест, в 2011году открыта дошкольная группа в Савлуковской начальной школе на 20 мест. Функционируют Центр психолого-медико-социального сопровождения, Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, Детский дом творчества.

Педагогическую деятельность на территории Жирятинского сельского поселения осуществляют 64  педагогических работника. Из них 16 работают в общеобразовательных школах, в сфере дошкольного образования-8.

Среднемесячная заработная  плата в образовательных учреждениях поселения составляет 13503рубля.

3 школьных автобуса осуществляют подвоз учащихся к месту учебы и обратно, обеспечивая транспортную доступность образовательного процесса.

Все общеобразовательные школы поселения подключены к сети Интернет,93% учащихся охвачены обучением с использованием компьютерных технологий. В Жирятинской школе увеличена скорость Интернет-графика за счет прокладки оптоволоконной связи. Все образовательные школы поселения обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, молнеезащитой.

1.6.3.Здравоохранение

На территории Жирятинского поселения находятся центральная районная больница и три фельдшерско-акушерских пункта, в том числе ФАП в с. Страшевичи, д. Заречное, с. Савлуково.

Число посещений на одного жителя  в 2010году составило 4,8. Вследствие неукомплектованности ЦРБ врачами амбулаторно-поликлинического звена число посещений на 1 жителя ежегодно сокращается.

1.7. Торговля, услуги, общественное питание

Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и отражает платежеспособность населения. Сегодня это один из самых доходных и стремительно растущих сегментов экономики.

По состоянию на 01.01.2012г. на территории поселения функционирует 37магазинов,6 торговых павильонов,1киоск и 2 точки общепита(2 закусочных). Оборот розничной торговли по ним представлен в таблице ниже.

Оборот розничной торговли

Таблица 8

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли в млн. руб. | 93,0 | 102,3 | 114,6 |
| Оборот розничной торговли на душу населения,рублей | 21960 | 22999 | 25863 |

На территории Жирятинского поселения розничной торговлей занимаются следующие предприятия торговли:

Жирятинское Райпо имеет 12торговых точек(11магазинов,1торговый павильон и 1закусочную),5 торговых павильонов, 23 магазина, 1 киоск и 1 закусочная организованы индивидуальными предпринимателями, В центре с. Жирятино расположен магазин «Магнит» сетевой торговли ЗАО «Тендер».

В с. Жирятино функционируют  продовольственный магазин, организованный ОАО «Автовокзал» и промышленный магазин, организованный ОАО «Газсервис».

Отдаленные населенные пункты без стационарной торговой сети такие как: д.Кучеево, д. Колычево, д. Литовники, д.Павловичи , хутор Никольский ,д.Макарово, д.Елисеевичи и д.Горицы обслуживает автолавка.

На территории Жирятинского сельского поселения функционирует 10 предприятий бытового обслуживания, организованных индивидуальными предпринимателями, а именно: 1 автосервис, 2 фотосалона, 2  ритуальных центра, 2 парикмахерских, 1 сервисный центр,  мастерская по ремонту компьютеров и мастерская по ремонту обуви.

1.8.Малое предпринимательство

За последние три  года в секторе малого предпринимательства сформировались следующие результаты в разрезе показателей, характеризующих деятельность субъектов малого предпринимательства.

Таблица 9

|  | 2009 | 2010 | 2011 | Темп роста 2011г. к 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ИП | 85 | 89 | 92 | 108,2 |

За три года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8,2процента. Основная часть индивидуальных предпринимателей сконцентрирована в торговле и бытовых услугах.

1.9. Сельское хозяйство

На территории поселения находится пять сельхозпредприятий, одно КФХ «Бацаев Р.М.» и  1562 личных подсобных хозяйства граждан.

Основное направление деятельности сельхозпредприятий - производство мяса, молока,  выращивание картофеля.

Основные показатели сельского хозяйства

Таблица №10

| Наименование | КРС всего |  | вт.ч. коров |  | Производство молока |  | Производство мяса |  | Производство картофеля |  | Производство зерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| СПК «Савлуково» | 145 |  | 77 |  | 102 | 19 | 45 | 28 |  |  |  |  |
| ООО «Дружба» | 35 |  | 35 |  | 99 |  | 2499 | 4774 | 17860 | 1850 | 6942 | 13349 |
| ООО «Снежка-Жирятино» | 214 | 225 | 100 | 100 | 258 | 280 | 29 | 27 |  |  | 449 | 474 |
| ОАО «Агрогородок «Жирятинский» | 221 | 280 | 144 | 200 | 451 | 431 | 12 | 16 |  |  | 229 | 342 |
| ООО «Дружба-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42849 |  |  |
| ООО «МясКо» |  |  |  |  |  |  | 4717 | 5346 |  |  |  |  |
| Итого | 615 | 505 | 356 | 300 | 910 | 730 | 7302 | 10191 | 17860 | 44699 | 7620 | 14165 |
| КФХ «Бацаев» | 167 | 422 | 113 | 200 | 280 | 408 | 21 | 13 |  | 150 | 150 | 310 |
| Всего | 782 | 927 | 469 | 500 | 1190 | 1138 | 7323 | 10204 | 17860 | 44849 | 7770 | 14475 |

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерском хозяйстве на 1 января 2012года содержится 927 голов КРС (на 145 голов больше прошлого года), в том числе 500 голов коров (к прошлому году +31голова). Надоено за 2011год 1138т молока (к прошлому году -52т), среднегодовой удой на корову составил 2410кг.

Кроме того на территории поселения в ООО «Дружба» и ООО «Мясная корпорация» по состоянию на 01.01.2012г. имеется 70550 голов свиней. В 2011году начало работать ООО «Усадьба Княжичи», которое занимается разведением кроликов. Введен в строй свинокомплекс производственной мощностью 50000 голов в н.п. Новое Каплино, строительство которого было начато в июне 2011г. ООО «Дружба».

Сельхозпредприятиями, расположенными на территории поселения произведено в 2011 году 14493т зерна,44869т картофеля.

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства

сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств

Таблица 11

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Животноводство |  |  |  |
| Скот и птица (в живом весе), т | 5109 | 7283 | 10165 |
| Молоко, т | 1506 | 1191 | 1139 |
| Растениеводство: |  |  |  |
| Зерно в весе после доработки, т | 13698 | 7620 | 14164 |
| Картофель,т | - | 17860 | 44699 |

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

Наличие животных в личных подсобных хозяйствах на территории Жирятинского сельского поселения на 01.01.2012года представлены в таблице ниже.

Таблица 12

| Наименование животных | На 01.01.2012г. |
| --- | --- |
| КРС,гол. | 357 |
| в т.ч. коров,гол. | 312 |
| Овцы и козы,гол. | 207 |
| Свиньи, гол. | 433 |
| Птица, гол. | 7417 |
| Лошади,гол. | 50 |
| Кролики,гол. | 1106 |
| Пчелы,пч/сем. | 162 |

В последние годы наблюдается тенденция снижения поголовья КРС и свиней в частном секторе. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

высокая стоимость кормов;

низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию;

старение населения.

1.10.Бюджет и состояние налогооблагаемой базы поселения

Таблица 13

Бюджет поселения

тыс. руб.

|  | 2011 |  | 2010 | 2011 к 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | факт | +/- | прогноз |
| Доходы - всего | 5929,5 | 5978,2 | 16530,0 | -10551,8 | 7459,7 |
| В т.ч. собственные (налоговые и неналоговые) | 3304,6 | 3354,3 | 3500,0 | -145,7 | 3917,6 |
| Безвозмездные поступления | 2624,9 | 2623,9 | 13030,0 | -10406,1 | 3917,6 |
| Расходы - всего | 6214,9 | 6213,8 | 16679,0 | -10465,2 | 7459,7 |
| В т.ч. культура | 3088,1 | 3087,1 | 4277,0 | -1189,9 | 3440,9 |
| ЖКХ | 1174,1 | 1174,0 | 10875,0 | -9701,0 | 669,3 |
| Молодежная политика | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| Физическая культура и спорт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | 17,0 |
| Органы управления | 1704,4 | 1704,4 | 1395,0 | +309,4 | 1848,0 |
| ВУС | 117,9 | 117,9 | 108,0 | +9,9 | 118,6 |

В 2011 году объем поступления собственных доходов составил 3354,3тыс.  рублей, в том числе: НДФЛ-2223,3тыс. руб., земельный налог -439,1тыс. рублей, арендная плата за землю-104,5тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества-277,7тыс. руб., доходы от продажи земельных участков-212,3тыс. руб., доходы от реализации имущества-73,9тыс. руб. Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 2623,9тыс. рублей.

В 2011году  на территории Жирятинского сельского поселения было осуществлено строительство  200м водопровода в д. Комягино, реконструирована водонапорная башня в с. Жирятино по ул. Больничной.  произведена реконструкция уличного освещения по ул.Личинко в с.Жирятино, дополнительно было установлено 8 уличных фонарей. Произведен ремонт уличной дорожной сети в д. Старое Каплино, ул. Бобкова. Установлена  детская площадка в д. Заречная, эта работа будет продолжена. Газифицировано 17   домовладений.

На 2012год из бюджета области через дорожный фонд поселению выделено на текущее содержание дорог 161,1тыс. рублей и на текущий ремонт дорог 1804,0тыс. руб. Из местного бюджета на эти цели выделено 149,2тыс. руб.

На 2012 год из федерального бюджета выделено 3млн. рублей, из областного бюджета 2085тыс.рублей на ремонт бывшего административного здания в с. Савлуково для размещения в нем социальных объектов, из областного бюджета выделено 800тыс. руб. на газификацию этого здания. За счет  федерального бюджета построена дорога по ул. Луговой в д. Новое  Каплино.

В текущем году начато строительство свинокомплекса на 50 тыс.голов в районе  д.Макарово.

Анализ сильных и слабых сторон социально-экономической ситуации

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Трудоустройство населения на селе. Достаточная обеспеченность населения района учреждениями социальной сферы. Возможность участия в ведомственных, целевых программах по развитию отдельных направлений АПК. Есть значительные площади земель, которые можно использовать для создания новых инвестиционных проектов в АПК. Существует инициатива местных органов власти по привлечению инвестиций в социальную сферу. Близость к областному центру и промышленным развитым территориям | Обученные специалисты не мотивированы работать на селе. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры. Отсутствие системы бытового обслуживания на территории поселения. Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий уровень естественной убыли, старение населения, отток молодежи из села. Недостаточно высокий уровень заработной платы. Недостаток кадров рабочих профессий. Значительная нехватка в сельской местности квалифицированного персонала в сфере образования, здравоохранения. Низкий уровень заработной платы, отсюда непрестижность работы в социальной сфере. Значительная финансовая зависимость от областного бюджета учреждений социальной сферы. |
| Возможности | Угрозы |
| Возможность приостановить отток трудовых ресурсов на сельских территориях и создать условия для работы на селе. Возможность реализации потенциала через приоритетные национальные проекты в образовании и здравоохранении. Возможность вхождения в приоритетные национальные проекты. Возможность увеличения налогов (НДФЛ) при условии увеличения количества рабочих мест и средней заработной платы. Развитие малого бизнеса на территории поселения: Развитие сферы услуг; в том числе бытовых; Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. | Миграция трудовых ресурсов населения в города региона и другие субъекты Российской федерации. Уровень жизни на селе ниже, чем в городе. Старение кадров в образовании и здравоохранении. Низкая привлекательность работы в социальной сфере для молодежи. Наличие незанятого экономически-активного населения трудоспособного возраста. Низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней. Отсутствие организованной системы закупок излишков сельхозпродукции у населения, снижение объемов продукции в личных подсобных хозяйствах. |

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать сельское хозяйство, социальная сфера.

Основное значение для экономики поселения играет сельское хозяйство. Главными налогообразующими предприятиями, формирующими основную часть бюджета поселения  являются ООО «Дружба» и ООО «Мясная корпорация». Прогнозируется улучшение финансового состояния и поступление платежей в бюджет от ОАО «Агрогородок «Жирятинский», ООО «Снежка-Жирятино».

Программа предусматривает дальнейшее вовлечение в оборот необрабатываемых земель, модернизацию сельского хозяйства, применение новых технологий, повышение занятости и уровня жизни населения. Основной путь повышения эффективности сельского хозяйства привлечение частных инвестиций с одновременной государственной поддержкой, которая предусматривает субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам, дотирование реализуемой сельскохозяйственной продукции.

В целях улучшения обслуживания жителей поселения планируется проведение капитальных и текущих ремонтов, газификация магазинов Жирятинского Райпо, строительство магазина в Новое Каплино. В сельских населенных пунктах будут открываться стационарные торговые точки частными предпринимателями. Это будет способствовать формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами, увеличению поступлений в бюджет.

Повышение качества жизни населения является основной целью развития поселения на среднесрочную перспективу и предполагает: развитие положительных демографических тенденций, совершенствование социальной сферы. Для улучшения демографической ситуации  важным фактором является закрепление в поселении молодежи. Для этого необходимо создание рабочих мест, решение жилищной проблемы, создание условий проведения досуга и отдыха.

Основные задачи в области культуры – сохранение культурного наследия и создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям. Чтобы учреждения культуры могли обеспечить решение этих задач необходимо укрепить их материально-техническую базу, произвести капитальные ремонты, перевести их на газовое отопление.

Для эффективного решения задач в области социально-культурной сферы необходимо увеличение налоговой базы местного бюджета. В поселении разработаны и утверждены мероприятия по повышению уровня собственных доходов бюджета поселения, ведется ежемесячный мониторинг поступления основного доходного источника – налога на доходы физических лиц в разрезе налогоплательщиков, создана комиссия по вопросам обеспечения полноты поступлений налогов и платежей во все уровни  бюджетов и в государственные  внебюджетные фонды.

2. Цели и задачи программы

Целью программы социально-экономического развития Жирятинского поселения на 2012-2016 годы является достижение экономической и социальной стабильности, повышение качества жизни населения района на основе реализации его природного, географического, сельскохозяйственного потенциала.

Базой существенного улучшения качества жизни населения должна стать эффективная экономика, позволяющая обеспечить занятость населения, повышение уровня его доходов; обеспечения жильем населения и развития агропромышленного комплекса; создание благоприятного инвестиционного климата.

Основными задачами в экономике будут являться:

-привлечение инвестиций в сельское хозяйство;

-рост сельскохозяйственного производства;

-поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств;

-обеспечение роста собственной доходной базы бюджета поселения;

-развитие различных форм малого бизнеса и сферы услуг;

Основными задачами в социальной сфере и демографии является:

-повышение уровня доходов населения;

-обеспечение условий для укрепления физического и духовного здоровья населения;

Основные задачи администрации Жирятинского поселения по реализации Программы:

-создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории поселения;

-создание условий динамичного развития территории сельского поселения;

-разработка и реализация мер, направленных на повышение собираемости налогов, увеличения доходной части бюджета и упорядочения бюджетных расходов;

-участие поселения в федеральных и областных целевых программах;

-создание системы обеспечения населения качественными услугами (досуговые и развлекательные заведения, спортивные учреждения).

- 3. Сроки реализации программы.

Реализация намеченных Программой мероприятий рассчитана на 2013-2017годы.

4.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий изложен в Приложении Программы.

5.Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Брянской области, нормативных правовых актов Жирятинского муниципального района и Жирятинского поселения.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование из местного бюджета, исходя из реальных возможностей на текущий финансовый год. Финансирование из федерального и областного бюджетов производится по согласованию. Мероприятия, включающие инвестиционные проекты, финансируются по категории «внебюджетные источники финансирования».

Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района и поселения будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

- Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

- 6. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем расчетных финансовых ресурсов для реализации Программы социально-экономического развития Жирятинского поселения на 2013-2017годы составляет 1036586,3тыс. руб.

Основными источниками финансирования программы являются:

-местный бюджет -  10333,155 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 945725,0тыс. руб.

-иные источники (по согласованию):

-областной бюджет    - 80528,145тыс. руб.

Объемы  финансирования по Программе в целом и в разрезе отраслей, структура затрат по приоритетным направлениям представлены в таблице 14.

Таблица 14

Структура затрат по приоритетным направлениям (по всем источникам финансирования)

| Программные направления | Тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Развитие АПК | 868000,0 | 83,7 |
| Повышение доходов бюджета | 2100,0 | 0,20 |
| Развитие торговли и малого предпринимательства | 2600,0 | 0,25 |
| Улучшение жилищных условий граждан и развитие инженерной инфраструктуры | 128995,0 | 12,45 |
| Развитие социальной инфраструктуры | 14410,4 | 1,39 |
| Благоустройство территории сохранение и восстановление памятников | 20880,9 | 2,01 |
| Итого | 1036586,3 | 100,0 |

- 7.Оценка результативности, социальных, экономических и экологических последствий от реализации программы. Результаты реализации программы

В соответствии с целью Программы на период до 2017 года намечается создание устойчивой тенденции экономического роста Жирятинского сельского поселения, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя среднего уровня жизни в регионе и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации природного, сельскохозяйственного потенциала.

Основными результатами Программы должны стать:

В целях обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры необходимо

-  осуществить ремонт помещения Жирятинской СОШ для размещения дошкольной группы;

-открыть дошкольную группу при Жирятинской СОШ;

-осуществить реконструкцию детского сада в с. Страшевичи;

В целях улучшения жилищных условий населения:

-осуществить ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов и проезда к дворовым территориям в с. Жирятино;

-осуществить благоустройство территории поселения;

-осуществить строительство 50-ти квартир на территории поселения.

В целях обеспечения населения качественными транспортными услугами

необходимо:

-осуществить  текущий ремонт уличных дорог поселения;

-осуществить ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в с.Страшевичи;

В целях обеспечения населения услугами торговли

-осуществить текущий ремонт  магазина в д. Старое Каплино ;

-осуществить капитальный ремонт магазина в д.Комягино;

- осуществить капитальный магазина в с.Савлуково Жирятинского Райпо;

Реализация программных мероприятий в сельском хозяйстве позволит:

достичь стабильного роста сельскохозяйственного производства;

повысить уровень механизации сельского хозяйства, активно применять лизинговые схемы для обновления основных фондов (приобретение сельхозорганизациями тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов);

осуществить строительство свиноводческого комплекса ООО  «Мясная корпорация» на 50 тыс. голов в районе д. Макарово.

8.Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации

Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Жирятинского сельского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Жирятинского поселения.

Администрация Жирятинского сельского поселения является:

-заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация Жирятинского сельского поселения осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социального и экономического развития Жирятинского муниципального района и Брянской области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

подготовку  в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой администрации Жирятинского сельского поселения и администрацией Жирятинского сельского поселения.

9.Приложение к программе

Приложение №1 «Перечень мероприятий и объемы финансирования программы социального и экономического развития Жирятинского сельского поселения на 2013-2017 годы».

|  | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (по согласованию) |  |  | областной бюджет (по согласованию) | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Итого |
| Развитие АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в действие свиноводческого комплекса ООО "Мясная корпорация" на 50000 голов в год в районе д.Макарово | 2013 |  |  |  |  |  |  | 868000,0 |  | 868000,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 868000,0 |  | 868000,0 |
|  | Всего по разделу "Развитие АПК" |  |  |  |  |  |  |  | 868000,0 |  | 868000,0 |
| Повышение доходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия по повышению собираемости бюджетных средств | 2013 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 |
|  | Всего по разделу "Повышение доходов бюджета" |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 |
| Развитие торговли и малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие торговых точек индивидуальными предпринимателями | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 |
| 2 | Капитальный ремонт магазина в с.Савлуково | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| 3 | Текущий ремонт магазина «Электрон» в с. Жирятино | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Текущий ремонт магазина в д. Старое Каплино | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Капитальный ремонт магазина в д.Комягино Жирятинского Райпо. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |
|  | Всего по разделу "Развитие торговли и малого предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 |
| Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение мебели и оборудования для Савлуковского сельского клуба | 2013 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 150,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 150,0 |
| 2 | Открытие тренажерного зала в д. Новое Каплино | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |
| 3 | Ремонт спортивного зала Страшевичской СОШ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |  |  | 500,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |  |  | 500,0 |
| 4 | Ремонт спортивного зала Жирятинской СОШ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |  |  | 500,0 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |  |  | 500,0 |
| 5 | Благоустройство стадиона Страшевичской СОШ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
| 6 | Капитальный ремонт ФАП с.Страшевичи | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |
| 7 | Ремонт помещения Жирятинской СОШ для размещения дошкольной группы | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2700,0 |  | 300,0 |  |  |  | 3000,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 2700,0 |  | 300,0 |  |  |  | 3000,0 |
| 9 | Открытие дошкольной группы при Жирятинской СОШ | 2013 |  |  | 689,5 |  | 34,5 |  |  |  | 724,0 |
|  |  | 2014 |  |  | 689,5 |  | 34,5 |  |  |  | 724,0 |
|  |  | 2015 |  |  | 689,4 |  | 34,4 |  |  |  | 723,8 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 2068,4 |  | 103,4 |  |  |  | 2171,8 |
| 11 | Реконструкция детского сада в с.Страшевичи | 2013 |  |  | 1187,0 |  | 395,8 |  |  |  | 1582,8 |
|  |  | 2014 |  |  | 1187,0 |  | 395,8 |  |  |  | 1582,8 |
|  |  | 2015 |  |  | 1187,0 |  | 395,8 |  |  |  | 1582,8 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 3561,0 |  | 1187,4 |  |  |  | 4748,4 |
|  | Строительство крытого спортивного зала в с. Жирятино | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1140,0 |  | 600,0 |  |  |  | 1200,0 |
|  |  | Итого |  |  | 1140,0 |  | 600,0 |  |  |  | 1200,0 |
|  | Всего по разделу " Развитие социальной инфраструктуры» |  |  |  | 11369,5 |  | 2640,9 |  |  | 400,0 | 14410,4 |
| Улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство канализации и очистных сооружений с. Жирятино | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 3600,0 |  | 400,0 |  |  |  | 4000,0 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 3600,0 |  | 400,0 |  |  |  | 4000,0 |
| 2 | Водоснабжение с.Савлуково | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 900,0 |  | 100,0 |  |  |  | 1000,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 900,0 |  | 100,0 |  |  |  | 1000,0 |
| 3 | Водоснабжение д.Заречное | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 3600,0 |  | 400,0 |  |  |  | 4000,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 3600,0 |  | 400,0 |  |  |  | 4000,0 |
| 4 | Водоснабжение с.Творишичи | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 2700,0 |  | 300,0 |  |  |  | 3000,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 2700,0 |  | 300,0 |  |  |  | 3000,0 |
| 5 | Газификация н.п. Княжичи | 2013 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |
| 6 | Газификация н.п. Павловичи | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  |  | 400,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  |  | 400,0 |
| 7 | Газификация н.п. Жирятино | 2013 |  |  | 450,0 |  | 50,0 |  |  |  | 500,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 450,0 |  | 50,0 |  |  |  | 500,0 |
| 8 | Газификация с.Творишичи | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  |  |  | 600,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  |  |  | 600,0 |
| 9 | Приобретение жилья | 2013 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | 2014 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | 2015 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | 2016 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | 2017 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | Итого |  |  | 40000,0 |  |  |  |  |  | 40000,0 |
| 10 | Выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 2013 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 25,0 | 75,0 |
|  |  | 2014 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 25,0 | 75,0 |
|  |  | 2015 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 25,0 | 75,0 |
|  |  | 2016 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 25,0 | 75,0 |
|  |  | 2017 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 25,0 | 75,0 |
|  |  | Итого |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 125,0 | 375,0 |
| 11 | Строительство жилья на территории поселения | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 75000,0 | 75000,0 |
|  | Всего по разделу "Улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной инфраструктуры" |  |  |  | 52420,0 |  | 1450,0 |  |  | 75075,0 | 128995,0 |
| Благустройство территории,сохранение и восстановление исторических памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проезда к дворовым территориям МКД; 2013; 1457,145; 81,955; 1539,1. 2014; 1350,0; 150,0; 1500,0. 2015. 2016. 2017. Итого; 2807,145; 231,955; 3039,1. 2; Ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений; 2013; 25,0; 25,0. 2014; 30,0; 30,0. 2015; 30,0; 30,0. 2016; 50,0; 50,0. 2017; 50,0; 50,0. Итого; 185,0; 185,0. 3; Ремонт братской могилы партизан и подпольщиков с.Жирятино,ул.Овражная; 2013; 70,0; 30,0; 100,0. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 70,0; 30,0; 100,0. 4; Устройство уличного освещения населенных пунктов поселения; 2013. 2014; 500,0; 500,0. 2015; 500,0; 500,0. 2016; 500,0; 500,0. 2017; 500,0; 500,0. Итого; 2000,0; 2000,0. 5; Устройство уличного освещения по участку автодороги «Брянск-Смоленск_Жирятино» с.Страшевичи; 2013; 425,0; 425,0. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 425,0; 425,0. 6; Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в с.Страшевичи; 2013; 1920,0; 1920,0. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 1920,0; 1920,0. 7; Ремонт автомобильной дороги по ул.Личинко с.Жирятино; 2013; 2111,8; 60,3; 2172,1. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 2111,8; 60,3; 2172,1. 8; Ремонт дороги ул. Новой с. Жирятино; 2013; 474,7; 474,7. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 474,7; 474,7. 9; Устройство пешеходной дорожки по участку автодороги «Почеп-Жирятино»,с.Жирятино,ул.Молодежная; 2013; 425,0; 50,0; 475,0. 2014. 2015. 2016. 2017. Итого; 425,0; 50,0; 475,0. 11; Ремонт и содержание уличных дорог; 2013. 2014; 2250,0; 250,0; 2500,0. 2015; 2250,0; 250,0; 2500,0. 2016; 2250,0; 250,0; 2500,0. 2017; 2250,0; 250,0; 2500,0. Итого; 9000,0; 1000,0; 10000,0. Всего по разделу «Благоустройство территории, сохранение и восстановление исторических памятников»; 16738,645; 4142,255; 20880,9. |
| Сводная таблица всех программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2013 |  |  | 16885,145 |  |  | 1592,555 |  | 884125,0 | 902602,7 |
|  |  | 2014 |  |  | 18726,5 |  |  | 2380,3 |  | 15825,0 | 36931,8 |
|  |  | 2015 |  |  | 19176,5 |  |  | 2660,3 |  | 15225,0 | 37061,8 |
|  |  | 2016 |  |  | 14300,0 |  |  | 1800,0 |  | 15225,0 | 31325,0 |
|  |  | 2017 |  |  | 11440,0 |  |  | 1900,0 |  | 15325,0 | 28665,0 |
|  |  | Итого |  |  | 80528,145 |  |  | 10333,155 |  | 945725,0 | 1036586,3 |