Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Морачевского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год

Целью муниципальной программы является её реализация, разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Морачевского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Для решения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1*.*Создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения.

2.Повышение уровня собираемости налогов.

3.Повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

5. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

7.Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

9.Содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

11. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Прогноз целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в таблице:

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя),  единица измерения | 2023 год |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, % | 0 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом, % | 100,1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы сельского поселения, % | 100,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения, утвержденным постановлением Морачевской сельской администрации от 26.07.2023 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2023-2025 годы) первоначально было предусмотрено 4 813 235,42 рубля, с учетом уточнений – 5 692 364,29 рубля.

Исполнено – 5 110 252,67 рубля в том числе:

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 114 948,89 рубля,

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 217 449,30 рубля,

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – 381,00 рубль;

- выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) – 72 384,00 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения – 3 362 454,72 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц – 8 917,99 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 328 716,77 рубля;

- членские взносы некоммерческим организациям – 5 000,00 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом - 131,44 %;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Морачевского сельского поселения 89,77 %.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная эффективная.

Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | **94** | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения»**

**(2023-2025 годы) за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | Морачевская сельская администрация | 114948,89 | 114948,89 | 114948,89 | 100 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Морачевская сельская администрация | 1019298,97 | 1261224,09 | 1217449,30 | 96,53 |
| 3 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | Морачевская сельская администрация | 2300,00 | 381,00 | 381,00 | 100 |
| 4 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Морачевская сельская администрация | 72384,00 | 72384,00 | 72384,00 | 100 |
| 5 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Морачевская сельская администрация | 3269566,98 | 3875299,58 | 3362454,72 | 86,77 |
| 6 | Организация и обеспечение освещения улиц | Морачевская сельская администрация | 20056,00 | 10083,00 | 8917,99 | 88,45 |
| 7 | Реализация инициативных проектов | Морачевская сельская администрация | 11900,00 | 0 | 0 |  |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Морачевская сельская администрация | 296580,58 | 351843,73 | 328716,77 | 93,43 |
| 8.1 | *в том числе: Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»* | *Морачевская сельская администрация* | *296580,58* | *304259,81* | *304259,81* | *100* |
| 9 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Морачевская сельская  администрация | 600,00 | 600,00 | 0 |  |
| 10 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Морачевская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 0 |  |
| 11 | Членские взносы не коммерческим организациям | Морачевская сельская администрация | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 4813235,42 | 5692364,29 | 5110252,67 | 89,77 |

В муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2023-2025 годы), утвержденную постановление Морачевской сельской администрации от 27.12.2022 № 45, в течение 2023 года внесено 4 изменения (от 04.03.2023 № 11, от 26.07.2023 № 15, от 18.08.2023 №17, от 26.12.2023 № 32), связанные с финансированием программы.