**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# **ВОРОБЕЙНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

от 28 февраля 2024 года

Главе Воробейнского сельского поселения

В.В. Дожидаеву

Воробейнская сельская администрация в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения, утвержденным постановлением Воробейнской сельской администрации от 26.07.2023 года № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения» представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Воробейнского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год.

Главный бухгалтер Т.Б. Емцова

**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Воробейнского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год

Целью реализации муниципальной программы является разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Воробейнского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения.

2.Повышение уровня собираемости налогов.

3.Повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

8.Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

10.Содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

11. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

12. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, 0%

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 100,1%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Воробейнского сельского поселения - 100,0%;

- Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями -100,0 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения, утвержденным постановлением Воробейнской сельской администрации от 26.07.2023 года № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2023-2025 годы) первоначально предусмотрено 6 842 280,94 рубля, с учетом уточнений – 7 933 588,72 рубля. Исполнение составило – 7 917 360,92 рубля, в том числе:

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 114 948,89 рубля,

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 2 046 292,12 рубля,

- Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования- 49 852,67 рубля,

- Мероприятия в сфере пожарной безопасности – 10 000,00 рублей,

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) - 97 092,00 рубля,

- Членские взносы некоммерческим организациям – 6 000,00 рублей.

- Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения -4 873 396,86 рубля,

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)- 678 146,42 рубля,

- Мероприятия по благоустройству -41 031,96 рубля,

-Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля – 600,0 рублей.

Исполнение целевых индикаторов и показателей составило:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 111,65%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Воробейнского сельского поселения - 99,80 %;

- Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями -0,0 %

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа эффективная.

Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Т.Б. Емцова

**подпись**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения»**

**(2023-2025 годы) за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Воробейнская сельская администрация | 1 852 681,97 | 2 051 397,15 | 2 046 292,12 | 99,75 |
| 2 | Членские взносы некоммерческим организациям | Воробейнская сельская администрация | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 3 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | Воробейнская сельская администрация | 105 424,00 | 58 935,19 | 49852,67 | 84,59 |
| 4 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Воробейнская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Воробейнская сельская администрация | 114 948,89 | 114 948,89 | 114 948,89 | 100,00 |
| 6 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Воробейнская сельская администрация | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 7 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Воробейнская сельская администрация | 4 029 933,52 | 4 874 832,30 | 4 873 396,86 | 99,97 |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Воробейнская сельская администрация | 592740,56 | 678 146,42 | 678 146,42 | 100,00 |
| *8.1* | *в том числе: Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"* | *Воробейнская сельская администрация* | *592 740,56* | *608 088,14* | *608 088,14* | *100,00* |
| 9 | Мероприятия по благоустройству | Воробейнская сельская администрация | 0,00 | 41 036,77 | 41 031,96 | 99,99 |
| 10 | Реализация инициативных проектов | Воробейнская сельская администрация | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Воробейнская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Воробейнская сельская администрация | 109 602,00 | 9 7092,00 | 97 092,00 | 100 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **6 842 280,94** | **7 933 588,72** | **7 917 360,92** | **99,80** |

В течение 2023 года в муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2023-2025 годы) внесено 3 изменения, связанных с финансированием программы.