**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | |
| 02.06.2021года | №2 |

с.Жирятино

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Жирятинского районного Совета и Жирятинского сельского Совета народных депутатов**

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года №11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней», от 18 июня 2021 года №11/88-8 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» территориальная избирательная комиссия Жирятинского районас полномочиями избирательной комиссии муниципального образования , возложенными постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 17.04.20009 года № 667/82

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению

Дополнительных выборов депутатов Жирятинского районного Совета народных депутатов по Будлянскому одномандатному избирательному округу № 9 , Жирятинского сельского Совета народных депутатов по Страшевичскому одномандатному избирательному округу № 1 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Мягких Т.В.

3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и информационной странице территориальной избирательной комиссии Жирятинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Жирятинского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | Котова Е.И. |
|  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной  комиссии Жирятинского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | Мягких Т.В. |

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии Жирятинского района от 02.07.2021 г. №2

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению**

дополнительных выборов депутатов Жирятинского районного Совета народных депутатов по

Будлянскому одномандатному избирательному округу № 9 , Жирятинского сельского Совета народных депутатов по Страшевичскому одномандатному избирательному округу № 1

Дата официального опубликования (обнародования)

решения о назначении выборов **2 июля 2021 года**

Дата голосования **19 сентября 2021 года**

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Жирятинского района Брянской области возложены на территориальную избирательную комиссию Жирятинского района (Постановление Избирательной комиссии Брянской области от 17.04. 2009 года № 667/82)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Срок исполнения** | | | **Исполнитель** | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | | | |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | | Не позднее 03 августа 2021 года | | | | Глава местной администрации муниципального района, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях: | |  | | | | |
| - в избирательную комиссию, муниципального образования; | | Сразу после назначения дня голосования | | | Глава местной администрации муниципального района | |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | | Не позднее 07 сентября 2021 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 4. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | | Не позднее 08 сентября 2021 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | | С 08 сентября 2021 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | | | Участковые избирательные комиссии | |
| 6. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | | C 8 сентября до 18.00 часов 16 сентября 2021 года | | | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| 7. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | Не позднее 16 сентября 2021 года | | | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 12. | Опубликование в муниципальных печатных изданиях (при отсутствии на соответствующей территории муниципальных периодических печатных изданий - в региональных периодических печатных изданиях), и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»и  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | | Не позднее 05 июля 2021 года | | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | |
| 14. | Представление избирательным объединением списка кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в избирательную комиссию муниципального образования | | Не позднее 22 июля 2021 года | | | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 22 июля 2021 года | | | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 16. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации | | Незамедлительно после представления и приема документов | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия | |
| 17. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении списка | | В течение трех дней со дня приема документов | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 18. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации | | Незамедлительно после представления и приема документов | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии | |
| 20. | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | | После представления соответствующих сведений | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия | |
| 21. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | | Кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет | |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 18:00 часов 01 августа 2021 года | | | Кандидат | |
| 23. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению | | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов | | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | | | Кандидат | |
| 25. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документов | | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 26. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | | В течение 10 дней со дня приема документов  необходимых для  регистрации | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 27. | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 28. | Передача в средства массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу | | В течение 48 часов после регистрации кандидата, единого списка кандидатов | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 29. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | | Не позднее 08 сентября 2021 года | | | Окружные избирательные комиссии | |
| 30. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 11 сентября 2021 года | | | Избирательные объединения | |
| 31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 14 сентября 2021 года | | | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу | |
| 32. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | | | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатным избирательным округам | |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| 33. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 34. | Назначение доверенных лиц | | После выдвижения кандидата | | | Кандидаты | |
| 35. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | В течение 5 дней со дня поступления установленных законов документов | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 36. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | | Не позднее 14 сентября 2021 года | | | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии | |
| 37. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | | С 16 по 19 сентября 2021 года | | | Наблюдатель | |
| 38. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса окружной избирательной комиссии | | Со дня представления документов для регистрации кандидата | | | Кандидат | |
| 39. | Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию | | Со дня регистрации кандидата | | | Зарегистрированный кандидат | |
| 40. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | После представления в окружную избирательную комиссию | | | Кандидат | |
| 41. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов | | | Окружная избирательная комиссия | |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | |
| 42. | Для избирательного объединения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением  Прекращение агитационного периода | | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам    Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в Закона  В 00.00 часов 17 сентября 2021 года | | Кандидаты, избирательные объединения | | |
| 43. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | С 21 августа 2021 года до 00.00 часов 17 сентября 2021 года | | Зарегистрированные кандидаты | | |
| 44. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Не позднее 12 июля 2021 года | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области | | |
| 45. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Не позднее 17 июля 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | | |
| 46. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | | Не позднее 07 июля 2021 года | | Орган местного самоуправления | | |
| 47. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее 01 августа 2021 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | | |
| 48. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию, муниципального образования, вместе со сведениями содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | Не позднее 01 августа 2021 года | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | |
| 49. | Проведение жеребьевок:  в целях распределения эфирного времени, печатной площади | | Не позднее 19 августа 2021 года | | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания | | |
| 50. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты | | |
| 51. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатами в окружную избирательную комиссию | | До начала распространения агитационных материалов | | Кандидат | | |
| 52. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | | Собственники (владельцы) помещений | | |
| 53. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники (владельцы) помещений | | |
| 54. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу,  информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения находящегося в государственной или муниципальной собственности | | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | | Окружная избирательная комиссия | | |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | Не позднее 19 августа 2021 года | | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссии | | |
| 56. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | С 14 сентября 2021 года по 20:00 часов 19 сентября 2021 года включительно | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты | | |
| 57. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в избирательную комиссию муниципального образования | | Не позднее 08 августа 2021 года | | Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов по одномандатным избирательным округам | | |
| 58. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее 29 сентября 2021 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий | | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 59. | | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения выборов | Не позднее 03 июля 2021 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 60. | | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | Не позднее 11 июля 2021 года | | | Финансовый орган муниципального образования | |
| 61. | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 29 сентября 2021 года | | | Участковые избирательные комиссии | |
| 62. | | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 63. | | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 64. | | Принятие решения комиссии о Порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 65. | | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 66. | | Открытие специального избирательного счета | Незамедлительно по предъявлении установленных документов | | | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) | |
| 67. | | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии, требованию кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) | |
| 68. | | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 69. | | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня получения | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 70. | | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами, избирательными объединениями:  - документы первого финансового отчета    - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | | | Кандидаты | |
| 71. | | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации | Не позднее через 5 дней со дня представления | | | Окружная избирательная комиссия | |
| 72. | | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | | | Кандидат | |
| 73. | | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 74. | | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением | | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | | Участковая избирательная комиссия | |
| 75. | | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества | | Не позднее 29 августа 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 76. | | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 29 августа 2021 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 77. | | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | | Не позднее 08 сентября 2021 года | | Полиграфическая организация | |
| 78. | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 79. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней | | Не позднее 15 сентября 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии | |
| 80. | | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | | Не позднее 29 августа 2021 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 81. | | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | | Не позднее 15 сентября 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия) | |
| 82. | | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии | | В день предшествующий дню голосования, т.е. 18 сентября 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии | |
| 83. | | Голосование | | 17-19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени | | Участковые избирательные комиссии | |
| 84. | | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | | С 09 сентября 2021 года до 14.00 19 сентября 2021 года | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке | |
| 85. | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | | Участковые избирательные комиссии | |
| 86. | | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 87. | | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах | | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию | | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии | |
| 88. | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию | | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | | Участковые избирательные комиссии | |
| 89. | | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | | Не позднее 21 сентября 2021 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 90. | | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом о результатах выборов | | Незамедлительно после определения результатов выборов | | Окружная избирательная комиссия | |
| 91. | | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| 92. | | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании | | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования пункта 91 Плана | | Окружная избирательная комиссия | |
| 93. | | Направление в средства массовой информации данных о результатах выборов | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Избирательная комиссия | |
| 94. | | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах в периодическом печатном издании | | Не позднее 03 октября 2021 года | | Избирательная комиссия муниципального | |
| 95. | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии | | Не позднее 09 октября 2021 года | | Избирательная комиссия | |
| 96. | | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах | | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) | | | | | | | |
| 97. | | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение:  - избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей | | В порядке, установленном законом:   * не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | | Соответствующие избирательные комиссии | |
| 98. | | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | | Не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир | | Организации телерадиовещания | |
| 99. | | Хранение документов предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Не менее трех лет после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |