**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2022 год**

В бюджете района на 2022 год предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

В 2022 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы),

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022 -2024 годы)

**Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено в бюджете 2022 г. | Исполнено в 2022 г. | % выполнения | Исполнено в 2021 г. | Темп роста к 2021 году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)** | 80 290 976,37 | 77 728 062,39 | 96,81 | 70 928 833,90 | 109,59 |
| Обеспечение эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации района | 15 306 285,00 | 15 080 429,80 | 98,52 | 14 722 076,80 | 102,43 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 044 560,00 | 1 044 324,56 | 99,98 | 952 488,38 | 109,64 |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 930 479,00 | 1 929 745,79 | 99,96 | 1 847 722,12 | 104,44 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 10 000,00 | 9 689,51 | 96,90 | 8 372,73 | 115,73 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 337 122,00 | 322 056,94 | 95,53 | 780 403,58 | 41,27 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 704 310,78 | 704 310,78 | 100,00 | 636 548,00 | 110,65 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 627 720,00 | 3 626 175,02 | 99,96 | 3 380 052,65 | 107,28 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10 000,00 | 9 999,65 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 63 871,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,00 | 314 618,00 | 112,84 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 808 059,42 | 16 460 847,62 | 97,93 | 19 019 504,79 | 86,55 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 261 090,00 | 258 467,12 | 99,00 | 235 644,00 | 109,69 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 2 753 010,00 | 2 692 099,87 | 97,79 | 312 766,00 | в 8,6 раза |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 56 400,00 | 56 400,00 | 100,00 | 56 400,00 | 100,00 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 4 615 731,00 | 4 610 836,11 | 99,89 | 3 178 070,80 | 145,08 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000,00 | 12 500,00 | 78,13 | 12 000,00 | 104,17 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 62 100,00 | 61 500,00 | 99,03 | 63 300,00 | 97,16 |
| Библиотеки | 3 395 268,05 | 3 390 741,82 | 99,87 | 3 354 508,08 | 101,08 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 997 244,00 | 4 953 077,79 | 99,12 | 4 143 975,30 | 119,52 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 4 134 322,00 | 3 343 170,11 | 80,86 | 3 081 204,17 | 108,50 |
| Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 14 791 314,57 | 13 953 265,60 | 94,33 | 11 231 367,09 | 124,23 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области " государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 787 500,00 | 787 500,00 | 100,00 | 472 500,00 | 166,67 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 23 600,00 | 101,69 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000,00 | 12 999,99 | 100,00 | 12 024,95 | 108,11 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000,00 | 71 995,00 | 89,99 | 67 100,00 | 107,30 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 167 153,00 | 1 155 904,06 | 99,04 | 1 135 942,06 | 101,76 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28 627,00 | 28 627,00 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 2 446 809,00 | 2 384 489,25 | 97,45 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 99 000,00 | 22 909,00 | 23,14 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 10 000,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 21 000,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 45 600,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 531 915 | 0,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1063830 | 0,00 |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 109 794 | 0,00 |
| Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 94505,4 | 0,00 |
| **Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)** | **5 757 077,00** | **5 751 664,32** | **99,91** | **4 679 478,24** | **122,91** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 064 077,00 | 4 058 664,32 | 99,87 | 4 058 478,24 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 100,00 | 621 000,00 | 272,62 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,00 | 316 000,00 | 103,16 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 100,00 | 305 000,00 | в 4,5 раза |
| **Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области (2022 -2024 годы)** | 130 071 646,25 | 129 530 844,38 | 99,58 | 115 916 730,28 | 111,74 |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" | 148 698,82 | 148 698,82 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории Жирятинского района | 16 632 678,55 | 16 561 521,53 | 99,57 | 15 352 746,31 | 107,87 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 021 937,00 | 970 790,09 | 95,00 | 983 262,18 | 98,73 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 15 610 741,55 | 15 590 731,44 | 99,87 | 14 369 484,13 | 108,50 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 107 150 636,01 | 106 723 100,75 | 99,60 | 95 800 466,58 | 111,40 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 60 794 359,00 | 60 793 224,71 | 100,00 | 50 028 224,49 | 121,52 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 14 872 507,00 | 14 869 041,78 | 99,98 | 12 652 327,40 | 117,52 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 795 200,00 | 1 688 100,00 | 94,03 | 1 739 500,00 | 97,05 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 391 609,00 | 182 736,30 | 46,66 | 128 400,65 | 142,32 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 729 680,00 | 4 691 502,20 | 99,19 | 4 868 601,08 | 96,36 |
| Дошкольные образовательные организации | 1 575 830,00 | 1 575 827,12 | 100,00 | 1 604 292,01 | 98,23 |
| Общеобразовательные организации | 13 942 678,28 | 13 939 430,36 | 99,98 | 12 928 609,19 | 107,82 |
| Организации дополнительного образования | 1 133 699,00 | 1 131 536,63 | 99,81 | 975 737,89 | 115,97 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 803 932,00 | 1 740 559,96 | 96,49 | 1 753 204,42 | 99,28 |
| Организация питания в образовательных организациях | 699 630,00 | 699 630,00 | 100,00 | 629 373,69 | 111,16 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 685 386,18 | 1 685 386,16 | 100,00 | 1 342 459,49 | 125,54 |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 476 175,54 | 2 476 175,53 | 100,00 | 3 067 887,14 | 80,71 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 78 726,60 | 78 726,60 | 100,00 | 59 574,47 | 132,15 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 166 223,41 | 166 223,40 | 100,00 | 172 699,66 | 96,25 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |   |   |   | 3 849 575,00 |   |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 1 160 304,87 | 1 160 118,49 | 99,98 | 515 739,07 | 224,94 |
| Организации дополнительного образования | 1 022 007,00 | 1 021 820,62 | 99,98 | 461 006,09 | 221,65 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 138 297,87 | 138 297,87 | 100,00 | 54 732,98 | 252,68 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 3 431 821,00 | 3 389 911,99 | 98,78 | 2 582 367,76 | 131,27 |
| Реализация мероприятий молодежной политики | 144 877,00 | 144 869,40 | 99,99 | 142 656,72 | 101,55 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 19 417,00 | 19 410,04 | 99,96 | 17 324,40 | 112,04 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000,00 | 119 999,36 | 100,00 | 119 872,32 | 100,11 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520,00 | 267 520,00 | 100,00 | 267 520,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 1 135 110,00 | 1 135 103,40 | 100,00 | 1 255 233,84 | 90,43 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 1 073 060,00 | 1 073 059,40 | 100,00 | 1 194 074,84 | 89,87 |
| Создание доступной среды для граждан-инвалидов | 22 050,00 | 22 044,00 | 99,97 | 21 159,00 | 104,18 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)** | 2 715 135,00 | 2 524 486,33 | 92,98 | 2 116 457,21 | 119,28 |
| Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 529 089,00 | 1 514 659,76 | 99,06 | 1 512 025,40 | 100,17 |
| Управление муниципальным имуществом | 114 294,00 | 76 219,14 | 66,69 | 266 121,16 | 28,64 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 49 000,00 | 37 552,32 | 76,64 | 250 000,00 | 15,02 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 65 294,00 | 38 666,82 | 59,22 | 16 121,16 | 239,85 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 170 000,00 | 50 000,00 | 29,41 | 211 856,00 | 23,60 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 179 808,00 | 162 863,43 | 90,58 | 126 454,65 | 128,79 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 610 744,00 | 610 744,00 | 100,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО: | 218 834 834,62 | 215 535 057,42 | 98,49 | 193 641 499,63 | 111,31 |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 215 535 057,42 руб. или 98,5 процента к плановым показателям (218 834 834,62 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2022 году программно-целевым методом составил 98,5 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| **администрация Жирятинского района** |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы)** | **80 290 976,37** | **77 728 062,39** | **96,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы**

Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.

**Задачи муниципальной программы**

Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе:

-создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

-перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид;

-повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

-создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Жирятинского района

-правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

-предупреждение и профилактика социального сиротства;

-повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Жирятинском районе;

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);

-осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- предоставление молодым семьям, участникам мероприятия, социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого помещения эконом класса;

-повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов;

-обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы;

- профилактика административных правонарушений;

-создание благоприятных условий для комплексного развития детей, укрепления семьи как гражданского института в целом;

- улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях Жирятинского района;

-сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав Жирятинского района;

- обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки, выполнение мероприятий по ГО;

- осуществление мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- обеспечение жителей района коммуникационной инфраструктурой;

- создание условий для безопасного отдыха на воде.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 5,6 до 5,8;

общий коэффициент смертности уменьшить с 18,2 до 18

достичь коэффициента миграционного прироста до 0,2;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100%;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,2%;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 9,6 %;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, 100%.

В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 80 290 976,37 руб., исполнено – 77 728 062,39 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости, фактически - 5,2;

общий коэффициент смертности, фактически - 15,3;

коэффициент миграционного прироста фактически - 4,8;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100 %;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0%;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района –2,1 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями - 8,2 %;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100% ;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, 100%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 75 % от запланированных.

По показателям:

«улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 5,6 до 5,8;

достичь коэффициента миграционного прироста до 0,2»;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 9,6 %;

значения запланированных индикаторов не достигнуты».

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Финансовый отдел администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы)** | **5 757 077,0** | **5 751 664,32** | **99,9** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы:**

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района;

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

**Задачи муниципальной программы:**

сбалансированное управление расходами бюджета района,

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

повышение прозрачности бюджета Жирятинского района;

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

 объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода – 0 руб.;

 доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0%;

 доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 0%;

 отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – не более 15 %;

 доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ – не менее 98 %;

 обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

 сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.

 В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы) первоначально предусмотрено 4 390 077,0 руб., с учетом уточнений – 5 757 077,0 руб., исполнено – 5 751 664,32 руб., в том числе:

 руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 4 058 665,32 руб.,

 реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 326 000 руб.,

 поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 1 367 000 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2023 года нет;

- просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2023 года отсутствует;

- налоговые льготы не предоставлялись;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составило 28,4 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,5 %;

- обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

- сохранены основные принципы методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 85,7 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Отдел образования администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы)** | **130 071 646,25** | **129 530 844,38** | **99,58** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы:**

- повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан

**Задачи муниципальной программы:**

- повысить эффективность образовательного процесса;

- обеспечить социальную защищенность педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;

- усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;

- перейти на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения;

- обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

- совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;

-обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием, в том числе бесплатным в 1-4 классах;

- создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;

- обеспечить доступность образования (в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- совершенствовать систему дополнительного образования детей («Успех каждого ребенка»);

- эффективно использовать в обучении и воспитании центры «Точка роста»;

- создать условия для непрерывного образования педагогов района;

- внедрять цифровые образовательные технологии в образовательный процесс.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

-доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 51%;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 100%;

доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами -50 %;

доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%

доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;

количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района – 2 чел.;

доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100%;

охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;

удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 15%;

охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

- общее образование – 95%;

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

 В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области" (2022 - 2024 годы) предусмотрено первоначально- 119 519 721,28 руб., с учетом уточнений – 130 071 646,25 руб., исполнено – 129 530 844,38 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

доля детей дошкольного возраста, получивших услуги дошкольного образования – 50%;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 100 %

доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 72%;

доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;

доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 7%;

количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -3 человека;

доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,0%;

охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,0%;

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96,7%;

удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 81,7 %;

 доля детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

- общее образование – 100%,

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2022 год – 92,8 % от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Комитет по управлению муниципальным**

 **имуществом администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022 -2024 годы)** | **2 715 135,0** | **2 524 486,33** | **92,98** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 30 000 руб.

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 72 000 руб.

 Эксплуатация и содержание имущества казны – 6 500 руб.

 Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения – 1 200 руб.

 В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022 – 2024 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 2 715 135,0 руб., исполнено – 2 524 486,33 руб., в том числе:

 - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 514 659,76 руб.,

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 162 863,43 руб.,

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 37 552,32 руб.,

 - мероприятия по землеустройству и землепользованию – 160 000 руб.(в т.ч. - вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения – 110 000 руб.),

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – 38 666,82руб.

- создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 610 744,0 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 37 552,32 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 160 000,0 руб.,

- эксплуатация и содержание имущества казны – 38 666,82 руб.,

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения – 0 руб.

 Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 75,0% от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 94 балла.

 Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

 Заместитель главы администрации района И. В. Тищенко