Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы)

за 2019год

Цели муниципальной программы

Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.

Задачи муниципальной программы

Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе:

исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий и решение вопросов местного значения;

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов;

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Жирятинского района,

правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жирятинского района;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;

общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5;

достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 98%;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ -98%;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,4 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,9 %;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 4,2 %;

сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям;

реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района, 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 года №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете муниципального образования «Жирятинский район» в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 62 720 775,64 руб., исполнено – 60 123 699,14 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости, фактически - 5,7;

общий коэффициент смертности, фактически - 16,1;

коэффициент миграционного прироста фактически - (- 10,3);

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100 %;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ - 100 %;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,0 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района – 0,48 %;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации - 100 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями - 4,83 %;

сохранение уровня обеспеченности врачами-специалистами – 16,0 на 10000 населения;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100% ;

реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района - 100%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 60 % от запланированных.

По показателям:

« улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;

общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5;

достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5»;

«сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,4 %»;

« сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,9 %»;

«сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения» значения запланированных индикаторов не достигнуты».

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Жирятинского района» (2019-2021 годы) за 2019 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | | Х | Х | 94 | Х |
|  | | | | | |
|
|
|
|
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  о ходе реализации муниципальной программы  **«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Источник** | **Запланировано с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | | Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 14 555 966 | 14 181 175,92 | 97,4 | | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 980 | 4 980 | 100 | | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 608 252 | 1 588 286,55 | 98,8 | | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 20 000 | 19 999,44 | 100 | | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 10 000 | 9 987,32 | 99,9 | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 652 316 | 652 315,33 | 100 | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 555 136 | 555 136 | 100 | | Единые дежурно-диспетчерские службы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 3 009 868 | 2 957 000,4 | 98,2 | | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 20 000 | 9 885 | 49,4 | | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 13 092,55 | 13 092,44 | 100 | | Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 291 000 | 291 000 | 100 | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1200 | 1200 | 100 | | Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 163 029 | 163 029 | 100 | | Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 72 636 | 72 636 | 100 | | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  | | Организация дополнительного образования | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 2 697 499 | 2 634 022,66 | 97,6 | | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 68 400 | 68 400 | 100,0 | | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 16 000 | 12 000 | 75 | | Библиотеки | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 3 218 283 | 3 217 938,27 | 100 | | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 513 385 | 4 513 004,51 | 100 | | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 64 500 | 63 900 | 99,1 | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 3 143 000 | 2 832 065,5 | 90,1 | | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 028 609 | 1 028 608,09 | 100 | | Обеспечение сохранности жилых  помещений, закрепленных за  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения  родителей | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 12 000 | 12 000 | 100 | | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 671 900 | 4 362 154,4 | 93,4 | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 014 384 | 3 010 788 | 75 | | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 52 439,19 | 17 479,73 |  | | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 19 500 | 19 000 | 100 | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 13 000 | 3 794,9 | 29,2 | | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 96 000 | 91 644,64 | 95,5 | | Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 36 000 | 36 000 | 100 | | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 314 000 | 1 314 000 | 100 | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 10 651 011,86 | 10 386 064,11 | 97,5 | | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 381 460 | 348 667,52 | 91,4 | | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 173 036 | 138 880,47 | 80,3 | | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 101 445,04 | 1 036 114,94 | 94,1 | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 2 127 660 | 2 127 660 | 100 | | Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 2 329 788 | 2 329 788 | 100 | | Итого по программе |  |  | 62 720 775,64 | 60 123 699,14 | 95,9 | | | | | | |
|
|
|

В течение 2019 года в муниципальную программу Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы) внесено 5 изменений, связанных с финансированием программы.

Заместитель главы

администрации района И. В. Тищенко