Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 – 2021 годы)

за 2019 год

Цели муниципальной программы:

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Жирятинского района и увеличение поступлений в бюджет от распоряжения муниципальным имуществом.

Задачи муниципальной программы:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 84 000 руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 50 000, руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 693 300 руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 864 300 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 года №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 – 2021 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 1 597 925,00 руб., исполнено – 1 491 702,15 руб., в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 012 377,85 руб.

-уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 147 422,90 руб.,

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 266 901,40 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 65 000 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 266 901,40 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 65 000,00 руб.,

- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 909 101,58 руб.,

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 880 449,11 руб.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 100,0% от запланированных.

Оценка эффективности программы – 100 баллов.

Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 – 2021 годы) за 2019 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | **Х** | **Х** | **100** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019-2021 годы) за 2019 год | | | | | | | |
|
|
|
|
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | КУМИ | средства бюджета района | 1074486,00 | 1012377,85 | 94,22 |
| 2. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | КУМИ | средства бюджета района | 148077,00 | 147422,90 | 99,56 |
| 3. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | КУМИ | средства бюджета района | 285362,00 | 266901,40 | 93,53 |
| 4. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | КУМИ | средства бюджета района | 90000,0 | 65000,0 | 72,22 |
|  | **Итого по программе** |  |  | **1597925,00** | **1491702,15** | **93,35** |
|  | | | | | | | |

В течение 2019 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 – 2021 годы) внесено 2 изменения, связанное с финансированием программы.

Председатель О.А. Атрощенко