**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2021 - 2023 годы) за 2021 год.**

 **Цели муниципальной программы:**

Целью Программы является повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Жирятинского района.

 **Задачи муниципальной программы:**

- Повысить эффективность образовательного процесса;

- Обеспечить социальную защищённость педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;

- Усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;

- Продолжить введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему среднего общего образования;

- Обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

- Совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;

- Обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием, в том числе бесплатным в 1-4 классах;

- Создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;

- Обеспечить доступность образования (в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:

- Участвовать в реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет».

 **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 50%;
2. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 93%;
3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профес-сиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 42% ;
4. Доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 5%;
5. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 9%;
6. Количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 3 чел.;
7. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
8. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
9. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;
10. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%.;
11. Охват образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 2021 г:

 - общее образование -95 %;

12. Доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%;

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющим право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

14. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 75 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 г. №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2020 - 2022годы) первоначально предусмотрено 102638777,00 руб., с учетом уточнений – 111611639,00 руб., исполнено – 109887238,00 руб., в том числе:

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 50%;
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 93%;

3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профес-сиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 44% ;

4. Доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 3,3%;

5. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 30%;

6. Количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 3 чел.;

1. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
2. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
3. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96,4%;
4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%;
5. Охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов 2021 г:

 - общее образование -100 %;

12. Доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения -100%;

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющим право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

14. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 77,1 %.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2021 г. – 100 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2021- 2023 годы)**

**за 2021 год**

 (название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2021 - 2023 годы)**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Подпрограмма, | Ответственный  | Запланировано, | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
| п/п  | основное мероприятие, мероприятие | исполнитель, соисполнитель  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Жирятиского района  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 14930707 | 15425028,22 | 15370307,31 | 99,6 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1009049 | 1008129 | 1000823,18 | 99,3 |
| 1.2. | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 13921658 | 14416899.22 | 14369484.13 | 99,7 |
| 2 | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 71965318 | 80407032,6 | 80403401,49 | 99,99 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 12633184 | 12653154.34 | 12652327.40 | 99.99 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 47527829 | 50028593.66 | 50028224.49 | 99.99 |
| 2.3. | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1363049 | 1606206 | 1604292,01 | 99,9 |
| 2.4. | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 7876233 | 12928617 | 12928609.19 | 99.99 |
| 2.5. | Организация дополнительного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 613265 | 976134 | 975737,89 | 99,9 |
| 2.6. | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1550579 | 1753207 | 1753204,42 | 99,99 |
| 3 | Развитие детского и юношеского спорта | Отдел образования администрации Жирятинского района | 401179 | 461120,6 | 461006,09 | 99,97 |
| 3.1. | Организация дополнительного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 401179 | 461120,6 | 461006,09 | 99,97 |
| 4 | Другие вопросы в области образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1738203 | 2353046,75 | 2349517,23 | 99,85 |
| 4.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 267520 | 267520 | 267520 | 100,00 |
|
| 4.2. | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 5460 | 5460 | 5460 | 100,00 |
| 4.3. | Повышение безопасности дорожного движения  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 17325 | 17325 | 17324,40 | 99,99 |
| 4.4. | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000 | 20000 | 20000 | 100,00 |
| 4.5. | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000 | 20000 | 20000 | 100,00 |
| 4.6. | Организация питания в образовательных организациях  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 672721 | 631721 | 629373,69 | 99,6 |
| 4.7. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 120000 | 120000 | 119872,32 | 99,9 |
| 4.8. | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 590066 | 1194074,86 | 1194074,84 | 99,99 |
| 4.9. | Создание доступной среды для граждан-инвалидов  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 22050 | 22050 | 21159,00 | 95,95 |
| 4.10. | Отдельные мероприятия по развитию спорта | Отдел образования администрации Жирятинского района | 3061,00 | 54895,89 | 54732,98 | 99,7 |
| 5 | Реализация мер государственной поддержки работников образования  | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1786800 | 1739500 | 1739500 | 100,00 |
| 5.1. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1786800 | 1739500 | 1739500 | 100,00 |
| 6 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 337015,00 | 333838 | 128400,65 | 38,5 |
| 6.1. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 337015,00 | 333838 | 128400,65 | 38,5 |
| 7 | Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 3849575 | 3849575 | 3849575 | 100,00 |
| 8 | Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 391935,92 | 3216009,92 | 3067887,14 | 95,4 |
| 9 | Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Жирятинского района | 172699,66 | 172699,66 | 172699,66 | 100,00 |
| 10 | Создание цифровой общеобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |  Отдел образования администрации Жирятинского района | 178724,00 | 59575 | 59574,47 | 99,99 |
| 11 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Жирятинского района | 4999680 | 4999680 | 4868601,08 | 97,4 |
| 12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1678073 | 1342461,16 | 1342459,49 | 99,99 |
| 13 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 2128990 | 2625474 | 2582367,76 | 98,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |  |
|   | ИТОГО  |   | 104157720,58 | 116523920,31 | 115934291,28 | 99,5 |

В течение 2021г. в муниципальную программу «Развитие образования Жирятинского района» (2021-2023 годы) внесено 6 изменений, связанных с финансированием программы.