**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2022 - 2024 годы) за 2022 год.**

**Цели муниципальной программы:**

Целью Программы является повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Жирятинского района.

**Задачи муниципальной программы:**

- Повысить эффективность образовательного процесса, объективность образовательных результатов;

- Обеспечить социальную защищённость педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;

- Усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;

- Перейти на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения;

- Обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

- Совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;

- Обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием, в том числе бесплатным в 1-4 классах;

- Создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;

- Обеспечить доступность образования (в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:

- Совершенствовать систему дополнительного образования детей («Успех каждого ребенка»);

- Эффективно использовать в обучении и воспитании центры «Точка роста»;

- Создать условия для непрерывного образования педагогов района;

- Внедрять цифровые образовательные технологии в образовательный процесс.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 51,0%;
2. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 100%;
3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 50% ;
4. Доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;
5. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;
6. Количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 2 чел.;
7. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
8. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
9. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;
10. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%.;
11. Охват образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 2022 г:

- общее образование -95 %;

12. Доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%;

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющим право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 15%;

14. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 30.12.2022 №429 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2022 – 2024 годы) первоначально предусмотрено 119519721,28руб., с учетом уточнений – 130071646,25руб., исполнено – 129530844,38руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 50%;
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 100%;

3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 72% ;

4. Доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;

5. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 7%;

6. Количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 3 чел.;

1. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
2. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
3. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96,7%;
4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 40%;
5. Охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов 2022 г:

- общее образование -100 %;

12. Доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения -100%;

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющим право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

14. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 81,7 %.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2022 г. – 92,8 от запланированных.

Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2022- 2024 годы)**

**за 2022 год**

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2022 - 2024 годы)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Подпрограмма,  основное мероприятие, мероприятие | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Жирятиского района | Отдел образования администрации Жирятинского района | 15115794,55 | 16632678,55 | 16561521,53 | 99,57 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1021937,00 | 1021937 | 970790,09 | 95,00 |
| 1.2. | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Жирятинского района | 14093857,55 | 15610741,55 | 15590731,44 | 99,87 |
| 2 | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 100264559,73 | 107150636,01 | 106723100,75 | 99,60 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 60588657,00 | 60794359,00 | 60793224,71 | 100,0 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 14707099,00 | 14872507,00 | 14869041,78 | 99.98 |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1795200,00 | 1795200,00 | 1688100,00 | 94,03 |
| 2.4. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях. Реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 382637,00 | 391609,00 | 182736,30 | 46,66 |
| 2.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | Отдел образования администрации Жирятинского района | 4999680,00 | 4729680,00 | 4691502,20 | 99,19 |
| 2.6. | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1400639,00 | 1575830,00 | 1575827,12 | 100,0 |
| 2.7. | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 8285374,00 | 13942678,28 | 13939430,36 | 99,98 |
| 2.8. | Организации дополнительного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1119078,00 | 1133699,00 | 1131536,63 | 99,81 |
| 2.9. | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1880054,00 | 1803932,00 | 1740559,96 | 96,49 |
| 2.10. | Организация питания в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 699630,00 | 699630,00 | 699630,00 | 100,00 |
| 2.11. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1685386,18 | 1685386,18 | 1685386,16 | 100,00 |
| 2.12. | Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 2476175,54 | 2476175,54 | 2476175,53 | 100,00 |
| 2.13. | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 78726,60 | 78726,60 | 78726,60 | 100,00 |
| 2.14. | Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Жирятинского района | 166223,41 | 166223,41 | 166223,40 | 100,00 |
| 2.15. | Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0 | 1005000,00 | 1005000,00 | 100,00 |
| 3 | Отдельные мероприятия по развитию спорта | Отдел образования администрации Жирятинского района | 763190,00 | 1160304,87 | 1160118,49 | 99,98 |
| 3.1. | Организация дополнительного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 759743,00 | 1022007,00 | 1021820,62 | 99,98 |
| 3.2. | Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | Отдел образования администрации Жирятинского района | 3447,00 | 138297,87 | 138297,87 | 100,00 |
| 4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 2501730,00 | 3431821,00 | 3389911,99 | 98,78 |
| 4.1. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 2501730,00 | 3431821,00 | 3389911,99 | 98,78 |
|
| 5. | Реализация мероприятий молодежной политики | Отдел образования администрации Жирятинского района | 144877,00 | 144877,00 | 144869,40 | 100,0 |
| 5.1. | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Отдел образования администрации Жирятинского района | 5460,00 | 5460,00 | 5460,00 | 100,00 |
| 5.2. | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 19417,00 | 19417,00 | 19410,04 | 99,96 |
| 5.3. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Отдел образования администрации Жирятинского района | 120000,00 | 120000,00 | 119999,36 | 100,0 |
| 6. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 267520,00 | 267520,00 | 267520,00 | 100,00 |
| 6.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 267520,00 | 267520,00 | 267520,00 | 100,00 |
| 7. | Другие вопросы в области образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 462050,00 | 1135110,00 | 1135103,40 | 100,0 |
| 7.1. | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 |
| 7.2. | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Жирятинского района | 400000,00 | 1073060,00 | 1073059,40 | 100,00 |
| 7.3. | Создание доступной среды для граждан-инвалидов | Отдел образования администрации Жирятинского района | 22050,00 | 22050,00 | 22044,00 | 99,97 |
| 7.4. | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 |
| 8. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 148698,82 | 148698,82 | 100,00 |
| 8.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 148698,82 | 148698,82 | 100,00 |
|  | ИТОГО |  | 119519721,28 | 130071646,25 | 129530844,38 | 99,58 |

В течение 2022 года в муниципальную программу «Развитие образования Жирятинского района» (2022-2024 годы) внесено 7 изменений, связанных с финансированием программы.