Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского

муниципального района Брянской области» (2023 – 2025 годы)

за 2023 год

Цели муниципальной программы:

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Жирятинского района и увеличение поступлений в бюджет от распоряжения муниципальным имуществом.

Задачи муниципальной программы:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 30 000 руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 190 000 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 30.12.2022 года №429 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023 – 2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 1 965 131,00 руб., исполнено – 1 844 0 69,40 руб., в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 483 600,67 руб.

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 156 551,09 руб.,

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 62000,00 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 114 000,00 руб.,

- региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" – 10 170,00 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 62000,00 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 114 000,00 руб.,

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 50,0% от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла.

Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы - целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Жирятинского

муниципального района Брянской области» (2023 – 2025 годы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики**  **индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | **Х** | **Х** | **94** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом  Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы) за 2023 год | | | | | | |
|
|
|
|
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, | % исполнения |
| руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | КУМИ | средства бюджета района | 1 550 020,00 | 1 483 600,67 | 95,71 |
| 2. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | КУМИ | средства бюджета района | 158 141,00 | 156 551,09 | 98,99 |
| 3. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | КУМИ | средства бюджета района | 87 000,00 | 79 747,64 | 91,66 |
| 4. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | КУМИ | средства бюджета района | 158 000,00 | 114 000,00 | 72,15 |
| 5. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | КУМИ | средства бюджета района | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" | КУМИ | средства бюджета района | 10 170,00 | 10 170,00 | 100,00 |
|  | **Итого по программе** |  |  | **1 965 131,00** | **1 844 069,40** | **93,84** |

В течение 2023 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023 – 2025 годы) внесено 2 изменения, связанных с финансированием программы.