**Отдел образования администрации Жирятинского района**

 242030, Брянская область, с. Жирятино, ул. Мира 8. Тел./факс (48344) 3-06-24, 3-06-45

E-mail: ic–zhir@yandex.ru

ИНН 3211001087 ОГРН 1023201936592

|  |  |
| --- | --- |
| **20.02.2015г. № 100** | **Главе администрации Жирятинского района****Л.А. Антюхову** |

Отдел образования администрации Жирятинского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 года №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района» представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы) за 2014 год.

 Начальник отдела образования В.И. Зарезова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы) за 2014 год.**

 **Цели муниципальной программы:**

* обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
* удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
* совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района;
* социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

* модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;
* создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
* внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;
* эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района;
* совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
* повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений;
* предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
* возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области;
* обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья.

 **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
* доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей;
* увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования;
* охват детей доступным и качественным дошкольным образованием;
* доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;
* доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме;
* доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства, прошедших аттестацию;
* количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 16.11.2012 года №506 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

 В бюджете Жирятинского района в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы) первоначально предусмотрено **78 571542** руб., с учетом уточнений -85 842 727,46 руб., исполнено – 85 782 811,13 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Общее образование** |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | 1245422,71 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | 562360,96 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 11031455 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 232892 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 200572,96 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | 919791,4 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  | 41715729 |
| 1.2.3.  | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1911707,56 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | 795524,29 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования**  | 1754871,39 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | 814664,68 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | 10612986,3 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | 481364,60 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | 1224778,79 |
| **8.**  | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | 94600 |
| **9.**  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | 27100 |
| **10.**  | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | 222685,15 |
| **11.**  | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | 49998,02 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | 39905,94 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | 14412,68 |
| **14.** | **Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся** | 372300 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | 180000 |
| **16.** | **Отдельные мероприятия по развитию образования** | 1102280 |
| **17.** | **Субсидии на создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой** | 1897280 |

 **В ходе реализации муниципальной программы в 2014 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 40,2 %
* доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей – 34 %
* увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования – 0%
* охват детей доступным и качественным дошкольным образованием – 56 %
* доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ – 100%
* доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме – 100%
* доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства – 35%, прошедших аттестацию – 27 %
* количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер – 5.

 По показателю «увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования» при прогнозе целевого индикатора 20% фактически исполнено 0%. Это обусловлено тем, что в 2013 году образовательные организации закупали в большом объеме компьютеры, телевизоры и интерактивные средства за счет субвенции на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования. В 2014 году объем средств направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий уменьшился в связи с увеличением доли субвенции на оплату труда педагогических работников.

 Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2014 год – 95,7 % от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 96 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы)**

**за 2014 год**

 (название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 9 | 1,0 | 9 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 9 | 3,0 | 27 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 96 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы)**

 **за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Подпрограмма,основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |
| **1** | **Общее образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования  | 1129486 | 1245423 | 1245422,71 | 100 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 654456 | 562362 | 562360,96 | 100 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 11031455 | 11031455 | 11031455 | 100 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 232892 | 232892 | 232892 | 100 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 222658 | 200572,96 | 200572,96 | 100 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 7794369 | 9197919 | 919791,4 | 99,9 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  | Отдел образования  | 41715729 | 41715729 | 41715729 | 100 |
| 1.2.3.  | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 1604071 | 1911707,56 | 1911707,56 | 100 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | Отдел образования | 740809 | 795525 | 795524,29 | 100 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования**  | Отдел образования | 2106477 | 1755660 | 1754871,39 | 99,9 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | Отдел образования | 924348 | 814665 | 814664,68 | 100 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | Отдел образования | 9299198 | 10618788 | 10612986,3 | 99,9 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | Отдел образования | 503000 | 503000 | 481364,60 | 95,7 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | Отдел образования | 300000 | 1256464 | 1224778,79 | 97,5 |
| **8.**  | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | Отдел образования | 100000 | 94600 | 94600 | 100 |
| **9.**  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Отдел образования | 27100 | 27100 | 27100 | 100 |
| **10.**  | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | Отдел образования | 100000 | 222686 | 222685,15 | 100 |
| **11.**  | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | Отдел образования | 50000 | 50000 | 49998,02 | 100 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | Отдел образования | 17494 | 39905,94 | 39905,94 | 100 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | Отдел образования | 18000 | 14413 | 14412,68 | 100 |
| **14.** | **Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся** | Отдел образования |  | 372300 | 372300 | 100 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | Отдел образования |  | 180000 | 180000 | 100 |
| **16.** | **Отдельные мероприятия по развитию образования** | Отдел образования |  | 1102280 | 1102280 | 100 |
| **17.** | **Субсидии на создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой** | Отдел образования |  | 1897280 | 1897280 | 100 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **78571542** | **85842727,46** | **85782811,13** | **99,93** |

 В течение 2014 года в муниципальную программу "Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы) внесено 9 изменений, 8 из которых связаны с финансированием программы.