**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования «Жирятинского района» (2018 - 2020 годы) за 2018 год.**

**Цели муниципальной программы:**

* обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
* удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
* совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района;
* социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

**Задачи муниципальной программы:**

* модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;
* создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
* внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;
* эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района;
* совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
* повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений;
* предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
* возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области;
* обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 71,4%;
* доля детей дошкольного возраста, получивших услуги по дошкольному образованию -83%;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами -40%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций -5%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций -12%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -5;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100%;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях - 94%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 38%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 38%;
* охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов :

 общее образование -97%,

 дошкольное образование – 85%,

 дополнительное образование – 35%.,

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 г. №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2018 - 2020 годы) первоначально предусмотрено 86 013 969 руб., с учетом уточнений – 91 954 248 руб., исполнено – 91 307 278,73 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 71,4 %
* доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 83%;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 40%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 22,0%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -8 человек;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,00%;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,0%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 94%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 38,0%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования - 38,0 %,
* охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов :

 общее образование -79%,

 дошкольное образование – 100%,

 дополнительное образование – 19%.,

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

 Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2018 год – 92,3 % от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2018 - 2020 годы)**

**за 2018 год**

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зарезова В.И.

 подпись расшифровка подписи

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2018 - 2020 годы)**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Подпрограмма,основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |
| **1** | **Общее образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования  | 1490244,00 | 2347860,00 | 2344430,76 | 99,9 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 350465,00 | 517678,00 | 395122,53 | 76,3 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 12103790,00 | 12103790,00 | 12100287,39 | 99,9 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 386198,00 | 226198,00 | 176702,00 | 78,1 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 249600,00 | 247695,00 | 245600,00 | 99,2 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 8946161,00 | 12306644,00 | 12164343,66 | 98,7 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  | Отдел образования  | 42555917,00 | 42555917,00 | 42555916,59 | 100 |
| 1.2.3.  | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 1495980,00 | 1485885,00 | 1485885,00 | 100 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | Отдел образования | 812080,00 | 822105,00 | 810122,14 | 98,5 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования**  | Отдел образования | 3004076,00 | 2873076,00 | 2834176,42 | 98,6 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | Отдел образования | 983931,00 | 983931,00 | 953286,56 | 96,9 |
| **5.** | **Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений** | Отдел образования | 11477284,00 | 12185334,00 | 11948360,94 | 98 |
| **6.** | **Организация питания в образовательных организациях** | Отдел образования | 754248,00 | 868875,00 | 868875,00 | 100 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | Отдел образования | 750000,00 | 1553188,00 | 1553188,00 | 100 |
| **8.**  | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | Отдел образования | 50000,00 | 118600,00 | 118511,00 | 99,9 |
| **9.**  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Отдел образования | 5075,00 | 5075,00 | 5075,00 | 100 |
| **10.**  | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | Отдел образования | 112000,00 | 120000,00 | 118663,31 | 98,9 |
| **11.**  | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | Отдел образования | 20000,00 | 20000,00 | 19915,67 | 99,6 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | Отдел образования | 104400,00 | 104400,00 | 100900,00 | 99,7 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | Отдел образования | 20000,00 | 20000,00 | 19919,76 | 99,6 |
| **14.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | Отдел образования |  187200,00 | 187200,00 | 187200,00 | 100 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей местный бюджет**  | Отдел образования | 80320,00 | 80320,00 | 80320,00 | 100 |
| **16.** | **Создание доступной среды для граждан-инвалидов**  | Отдел образования | 50000,00 | 50000,00 | 50000 | 100 |
| **17.** | **Отдельные мероприятия по развитию спорта за счет средств местного бюджета**  | Отдел образования | 25000,00 | 70000,00 | 70000 | 100 |
| **18.** | **Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для МБДОУ ДЮСШ Жирятинского района** | Отдел образования | 0 | 50000,00 | 50000 | 100 |
| **19** | **Стимулирование результатов социально-экономического развития территории и качества управления финансами муниципальных районов (городских округов)** | Отдел образования | 0 | 50477,00 | 50477 |  |
|  | **ИТОГО** |  | 86013969 | 91954248 | 91307278,73 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 В течение 2018 года в муниципальную программу "Развитие образования Жирятинского района" (2018 - 2020 годы) внесено 5 изменений, связанных с финансированием программы.