АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 22.04.2022 г. № 118

# с. Жирятино

О подготовке и праздновании

77-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне

В целях патриотического воспитания граждан и увековечения подвига воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав оргкомитета и перечень мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ( приложение №1,№2).

2. Назначить Тищенко И.В., заместителя главы администрации района, ответственным за организацию взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий района обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

4. Рекомендовать главам сельских поселений создать оргкомитеты, разработать и утвердить мероприятия по подготовке празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

района Л.А.Антюхов

Исп. Е.И.Котова

т. 3-03-91

Приложение №1

к постановлению главы

администрации района

от 22.04.2022 г. №118

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и празднованию 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

Антюхов Л.А.- глава администрации района, председатель оргкомитета;

Лагеева С.В.- глава района, сопредседатель оргкомитета (по согласованию) ;

Пожарская В.П. - заместитель главы администрации района,

заместитель председателя оргкомитета ;

Котова Е.И. – ведущий инспектор администрации района, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Тищенко И.В.- заместитель главы администрации района;

Маркина Т.И.- заместитель главы администрации района;

Тюкаева Т.Н. - управляющий делами в администрации района;

Белова О.В.- директор МБУК «Жирятинское КДО»;

Червякова Т.Н.- директор МБУК «Жирятинское РБО»;

Новикова В.В.- начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения Жирятинского района» ( по согласованию);

Ивашнева Т.М.- директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Жирятинского района» (по согласованию);

Шлемина Е.В.- главный редактор ГБУ Редакция газеты «Жирятинский край»

( по согласованию);

Солодухина Л.А.- начальник финансового отдела администрации района;

Егорова Г.М.- председатель районного Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов ( по согласованию);

Зарезова В.И.- начальник отдела образования;

Васильев Н.Н.- начальник ПП «Жирятинский» ( по согласованию);

Коновалова Г.А.- инспектор по культуре, делам семьи и молодежи;

Дожидаев В.В.- глава Воробейнского сельского поселения ( по согласованию);

Хатюшин В.И.- глава Морачевского сельского поселения ( по согласованию);

Щеглов В.К.- директор МУП «Жирятинское ЖКУ».

Приложение №2

к постановлению главы

администрации района

от 22.04.2022г. №118

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |

***1. Мероприятия по укреплению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение постоянного мониторинга условий жизни, предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан. | в течение года | Пожарская В.П.  Новикова В.В.  Ивашнева Т.М.  главы сельских поселений |
| 2. | Оформление нуждающихся одиноко проживающих инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов, ветеранов тыла на надомное обслуживание. | по мере обращения | Пожарская В.П.  Новикова В.В.  Ивашнева Т.М.  главы сельских поселений |
| 3. | Медицинский патронаж ветеранов ВОВ, проживающих в отдаленных населенных пунктах и нетранспортабельных. | в течение года | Пожарская В.П.  Гончаров В.Н.  фельдшера ФАПов |
| 4. | Организация углубленной диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны. | в течение года | Пожарская В.П.  Гончаров В.Н. |

***2.Памятно-мемориальные мероприятия.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация памятников, обелисков, воинских захоронений. | апрель 2022года | Тищенко И.В.  Коновалова Г.А.  главы сельских поселений |
| 3. | Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, обелисков и воинских захоронений | в течение года | заместители главы администрации района; главы сельских поселений |
| 4. | Публикация материалов, посвященных 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне , на страницах газеты «Жирятинский край». | в течение года | Шлемина Е.В. |

***3. Организационные мероприятия.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры района. | апрель- май 2022 г. | Заместители главы администрации района;  Т.Н.Тюкаева;  Щеглов В.К.;  главы сельских поселений |
| 2. | Обеспечение праздничного оформления улиц и площади Мира в дни празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 30 .04. 2022 г. | Заместители главы администрации района;  Щеглов В.К. |
| 3. | Подготовка сценария и порядка проведения акции «Бессмертный полк» в с.Жирятино | до 30 апреля 2022 г. | Пожарская В.П.  Тюкаева Т.Н.  Котова Е.И.  Белова О.В. |
| 4. | Проведение митингов, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям. | 8-9 мая 2022 г. | главы сельских поселений;  руководители организаций и предприятий |
| 5 | Посещение ветеранов ВОВ руководителями района, вручение подарков | 08.05.2022г. | Заместителя главы администрации района |

***4. Общественно значимые мероприятия.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тематических классных часов, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | с 22 по 30апреля  2022 г. | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  руководители образовательных организаций |
| 2 | Диктант «Победы» | согласно плану | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  Червякова Т.Н. |
| 3 | Акция «Георгиевская ленточка» | старт  27.04.2022 | Пожарская В.П.  Котова Е.И.  Коновалова Г.А. |
| 4 | Праздничным концерт «Мир!Труд!Май!» | 01.05.2022г.  20.00 | Пожарская В.П.  Белова О.В. |
| 5 | Акция рисуем «Победу» | апрель 2022 г. | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  руководители образовательных организаций |
| 6 | Спортивный кросс «Великая Победа» | 04.05.2022г.  10.00 | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  Фролов Е.Г.  Кулакова Е.С.  руководители образовательных организаций |
| 7 | Велопробег по местам воинской славы | 06.04.2022г.  14.00 | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  Фролов Е.Г.  Кулакова Е.С.  Коновалова Г.А. |
| 8 | Акция «Открытка ветерану» | до 06.05.2022г. | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  руководители образовательных организаций |
| 9 | Акция «Поем двором»:  с.Морачево, ул.Школьная,12  с.Жирятино, ул.Ленина, д.37  д.Новое Каплино, ул.Бобкова | 07.05.2022г.-14.00  07.05.2022г.-  17.00  07.05.2022г.  18.00 | Пожарская В.П.  Белова О.В.  Главинская Н.В.  Хатюшина И.Е. |
| 10 | Акция «Стихи под открытым небом» | 07.05.2022г.  15.00 | Пожарская В.П.  Червякова Т.Н. |
| 11 | Акция « С праздником!» соц.сети | 07.05.2022г. | Пожарская В.П.  Белова О.В. |
| 12 | Акция « Никто не забыт и ничто не забыто».  Уборка территории, посадка цветов, побелка деревьев силами волонтеров ветеранам ВОВ, одиноко проживающим труженикам тыла, благоустройство мест воинских захоронений. | до 8 мая 2022 года | Пожарская В.П.  Коновалова Г.А.  Зарезова В.И.  Филиппова Л.Е.  руководители образовательных организаций |
| 13 | Акция «Окна Победы» | 06.-08.05.2022г. | Пожарская В.П.  Белова О.В.  Червякова Т.Н.  Зарезова В.И. |
| 14 | Возложение цветов к памятникам Воинской Славы | 08-09.05.2022г.  09.00 | Пожарская В.П.  главы сельских поселений |
| 16 | Операция «Забота и внимание » | в течение года | Пожарская В.П.  Зарезова В.И.  Коновалова Г.А.  Ивашнева Т.М.  руководители образовательных организаций |
| 17 | Организация дежурств скорой помощи и сотрудников полиции | 09.05.2022г.  с 9.00 до 12.00 |  |
| 18 | «Бессмертный полк» | 09.05.2022г.  10.00 | Пожарская В.П.  Маркина Т.И.  Тищенко И.В.  Зарезова В.И.  Котова Е.И.  Белова О.В.  Червякова Т.Н. |
| 19 | Акция «Солдатская Каша». Праздничная торговля | 09.05.2022г.  11.30 | Маркина Т.И.  Кузичева Т.С. |
| 20 | Акция «Звезда Победы» (площадь РДК) | 09.05.2022г.  20.00 | Пожарская В.П.  Белова О.В.  Цацурин С.Е. |
| 21 | День памяти и скорби.  Акция «Зажги свечу памяти». | 22 июня 2022г. | Пожарская В.П.  Белова О.В.  Котова Е.И.  главы сельских поселений |