ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении плана мероприятий («дорожная карта»)

по профилактике социального сиротства на территории

Жирятинского района на 2022-2025 годы

Во исполнение приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 26.11.2021 года № 1056/1602/679 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на территории Брянской области, на 2022-2025 годы» постановлением администрации Жирятинского района от 24.02.2022 года № 62 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на территории Жирятинского района на 2022-2025 годы утверждена «дорожная карта» по профилактике социального сиротства на территории Жирятинского района. Мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме.

**Отчет о реализации регионального плана мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы | IV квартал 2021 года  утвержден постановлением администрации Жирятинского района от 24.02.2022 г. № 62 |
| 2.3. | Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) со специалистами по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | не реже 1 раза в год  Принято участие во всех совещаниях, проведенных  в 2022 году |
| 2.6. | Организация работы по раннему выявлению семей с признаками неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей, оказанию им социальной помощи | 2022-2025 годы  В 2022 году проведены рейды в места скопления молодежи, плановые и внеплановые проверки семей, находящихся в социально опасном положении, а также семей группы риска. Оказана помощь 1 семье в помещении 3 несовершеннолетних в социальный приют Брянского района |
| 2.11. | Оказание психолого-педагогической, методи-ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 г.г.  В 2022 году 2 замещающим семьям оказана консультативная помощь психологом Центра ПМСП Жирятинского района |
| 2.13. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года  в соответствии с планом работы КДН и ЗП  В 2022 году принято участие в межведомственных профилактических акциях:  - «Добро без границ»  - «Защитим детей вместе»  «Помоги пойти учиться» |
| 3.1.  3.2. | Организация повышения квалификации специалистов органа опеки и попечительства  Совершенствование модуля программы повышения квалификации специалистов органа опеки и попечительства «Межведомственное взаимодействие при сопровождении замещающих семей, в том числе с целью профилактики «вторичного» сиротства» | 2022-2025 годы  С 24.10.2022 г. по 27.10.2022 г. специалисты прошли повышение квалификации в объеме 16 часов на базе ФГБОУ ВО БГУ  «Оценка рисков жестокого обращения с детьми, нанесения им существенного вреда, рисков утраты родительского попечения» |
| 3.7. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2022-2025 годы  В 2022 году обеспечено жилыми помещениями 4 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.8. | Реализация соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | постоянно  Участие сотрудников социального обслуживания населения, общеобразовательных учреждений района совместно со специалистами органа опеки и попечительства в рейдах и внеплановых обследованиях замещающих семей |
| 3.9. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ:  - печатные издания,  - телевидение,  - радиовещание,  - интернет-ресурсы | постоянно  В 2022 году на страницах районной газеты «Жирятинский край» и на сайте администрации района размещено 10 публикаций:  - от 18.03.2022 года № 10,  - от 08.04.2022 г. № 13,  - от 20.05.2022 г. №19,  - сайт от 18.05.2022 г.,  - от 03.06.2022 г. № 21,  - от 08.07.2022 г. № 26,  - от 05.08.2022 г. № 30,  - сайт от 18.09.2022 г.,  - от 21.10.2022 г. № 41,  - от 30.12.2022 г. № 51 |
| 3.10. | Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи | постоянно  Размещение информации данной тематики на страницах районной газеты, сайте администрации района, информационном стенде |
| 3.11. | Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно  В ноябре 2022 года ко Дню матери в сценарий проведения районного мероприятия были направлены информация и слова благодарности в адрес замещающих родителей |

Заместитель главы

администрации района В.П.Пожарская

Исп. Ж.Н.Панченкова

8-48344 30681