**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Комплексное социально-экономическое развитие**

**Жирятинского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год**

Целью муниципальной программы является её реализация, разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Жирятинского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной программы:

-создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения;

-повышение уровня собираемости налогов;

- повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

-другие.

Целевые индикаторы:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 108,0%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения - 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации Жирятинского района от 15.10.2014 № С- 15/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2022-2024 годы) первоначально предусмотрено13 571 697,47рубля, с учетом уточнений – 13 593 578,24 рубля, исполнено – 12 728 034,89 рубля, в том числе:

- членские взносы некоммерческим организациям – 6000,00 рублей;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 251 539,78 рубля;

- мероприятия в сфере пожарной безопасности – 2 485,00 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения -7 488 813,61 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц – 1 257 671,58 рубля;

- озеленение территории -4 004,00 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 91 112,37 рубля;

- мероприятия по благоустройству – 283 238,44 рубля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры - 3 343 170,11 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 111,3%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения – 93,6%.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского**

**сельского поселения» (2022-2024 годы)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Жирятинского района | 237 742,00 | 251 539,78 | 251 539,78 | 100,00 |
| 2 | Членские взносы некоммерческим организациям | Администрация Жирятинского района | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 3 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Администрация Жирятинского района | 20 000,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | 100,00 |
| 4 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Администра-ция Жирятин-ского района | 7 020 321,00 | 7 489 601,99 | 7 488 813,61 | 99,99 |
| 5 | Организация и обеспечение освещения улиц | Администрация Жирятинского района | 1 527 912,00 | 1 331 274,00 | 1 257 671,58 | 94,47 |
| 6 | Озеленение территории | Администрация Жирятинского района | 10 000,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | 100,00 |
| 7 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Администрация Жирятинского района | 257 760,00 | 91 113,00 | 91112,37 | 100,00 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Жирятинского района | 353 640,47 | 283 238,47 | 283 238,44 | 100,00 |
| 9 | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Администрация Жирятинского района | 5000,00 |  |  |  |
| 10 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Жирятинского района | 4134322,00 | 4134322,00 | 3 343 170,11 | 80,86 |
| 11 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Администрация Жирятинского района | 5000,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | | **13 571 697,47** | **13 593 578,24** | **12 728 034,89** | 93,63 |

В течение 2022 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Жирятинского района от 28.12.2021 № С-65 «Об утверждении муниципальной программы Жирятинского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2022-2024 годы)» внесено 2 изменения, связанных с финансированием программы (от 30.09.2022 № С-62, от 26.12.2022 № С-77).

Заместитель главы

администрации района И.В. Тищенко