**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Комплексное социально-экономическое развитие**

**Жирятинского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год**

Целью муниципальной программы является её реализация, разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Жирятинского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

 Задачи муниципальной программы:

-создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения;

-повышение уровня собираемости налогов;

- повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

-другие.

Целевые индикаторы:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 100,1 %;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения – 100 %;

- Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации Жирятинского района от 10.07.2023 № С- 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2023-2025 годы) первоначально предусмотрено 11 446 787,61 рубля, с учетом уточнений – 11 512 597,80 рубля, исполнено – 11 123 213,14 рубля, в том числе:

- членские взносы некоммерческим организациям – 6 000,00 рублей;

-опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации - 1 944,80 рубля;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 287 372,22 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения -6 936 138,38 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц – 1 404 327,28 рубля;

- озеленение территории -10 050,00 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 172 589,71 рубля;

- мероприятия по благоустройству – 687 270,50 рубля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры – 1 617 520,25 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 87,40%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения – 100%.

 Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа эффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2023-2025 годы) за 2023 год

 (название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 2 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского**

 **сельского поселения» (2023-2025 годы)**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | Администрация Жирятинского района | 287 372,22 | 287 372,22 | 287 372,22 | 100,00 |
| 2 | Членские взносы некоммерческим организациям | Администрация Жирятинского района | 6 000,00 | 6 000,00  | 6 000,00 | 100,00 |
| 3 |  Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации  | Администрация Жирятинского района |  | 1 945,00 | 1 944,80 | 100,00 |
| 4 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Администрация Жирятинского района | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Администра-ция Жирятин-ского района | 6 522 193,50 | 7 024 420,91 | 6 936 138,38 | 98,74 |
| 6 | Организация и обеспечение освещения улиц | Администрация Жирятинского района | 1 804 920,00 | 1 643 112,00 | 1 404 327,28 | 85,47 |
| 7 | Озеленение территории  | Администрация Жирятинского района | 20 000,00 | 10 050,00 | 10050,00 | 100,00 |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)  | Администрация Жирятинского района | 285 073,00 | 191 153,00 | 172 589,71 | 90,29 |
| 9 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Жирятинского района | 653 366,89 | 688 132,67 | 687 270,50 | 99,87 |
| 10 | Мероприятия по работе с детьми и молодежью  | Администрация Жирятинского района | 15 000,00 |  |  |  |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Жирятинского района  | 1 659 812,00 | 1 659 812,00 | 1 617 520,25 | 97,45 |
| 12 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Администрация Жирятинского района | 15000,00 |  |  |  |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Администрация Жирятинского района | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | **11 446 787,61** | **11 512 597,80** | **11 123 213,14** | 96,62 |

В течение 2023 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Жирятинского района от 26.12.2022 года № С-78 «Об утверждении муниципальной программы Жирятинского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2023-2025 годы)» внесено 2 изменения, связанных с финансированием программы (от 15.03.2023 № С-11, от 25.12.2023 № С-71).