**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Воробейнского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год

Целью реализации муниципальной программы является разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Воробейнского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения.

2.Повышение уровня собираемости налогов.

3.Повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

8.Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

10.Содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

11. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

12. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, 0%

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 98,0 %;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Воробейнского сельского поселения - 100,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения, утвержденным постановлением Воробейнской сельской администрации от 11.10.2013 года № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2022-2024 годы) первоначально предусмотрено 9 825 368,50 рубля, с учетом уточнений – 11 191 809,84 рубля, исполнено – 11 142 390,91 рубля, в том числе:

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 100 615,61 рубля,

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - 1 849 881,91 рубля,

- Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования- 76 146,66 рубля,

- Мероприятия в сфере пожарной безопасности – 5 000,00 рублей,

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)- 104 969,52 рубля,

- Членские взносы некоммерческим организациям – 6 000,00 рублей.

- Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения -7 868 460,78 рубля,

- Организация и обеспечение освещения улиц - 40 491,66 рубля,

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)- 55 614,37 рубля,

- Мероприятия по благоустройству -33 210,40 рубля,

- Реализация инициативных проектов -1 000 000,00 рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

-Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 99,52%;

-Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Воробейнского сельского поселения - 99,56 %.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа эффективная.

Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Т.Б. Емцова

**подпись**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения»**

**( 2022-2024 годы) за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Воробейнская сельская администрация | 1 687 270,00 | 1 854 149,98 | 1849881,91 | 99,77 |
| 2 | Членские взносы некоммерческим организациям | Воробейнская сельская администрация | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 3 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | Воробейнская сельская администрация | 93 771,00 | 77 985,00 | 76 146,66 | 97,64 |
| 4 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Воробейнская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Воробейнская сельская администрация | 95 096,50 | 100 615,61 | 100 615,61 | 100 |
| 6 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Воробейнская сельская администрация | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 7 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Воробейнская сельская администрация | 759 9605,00 | 790 8418,88 | 786 8460,78 | 99,49 |
| 8 | Организация и обеспечение освещения улиц | Воробейнская сельская администрация | 156 725,00 | 42 645,00 | 40 491,66 | 94,95 |
| 9 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Воробейнская сельская администрация | 15288,00 | 57 614,37 | 57 614,37 | 100 |
| 9.1 | в том числе*: Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"* | Воробейнская сельская администрация | *0,00* | *47507,37* | *47507,37* | *100* |
| 10 | Мероприятия по благоустройству | Воробейнская сельская администрация | 0,00 | 33 211,00 | 33 210,40 | 100 |
| 11 | Реализация инициативных проектов (Ремонт братской могилы 25 советским воинам в с.Воробейня) | Воробейнская сельская адми-нистрация | 60 450,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| 12 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Воробейнская сельская адми-нистрация | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Воробейнская сельская администрация | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Воробейнская сельская администрация | 104 963,00 | 104 970,00 | 104969,52 | 100 |
| 15 | Мероприятия по развитию физической культурой и спорта | Воробейнская сельская администрация | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 9 825 368,50 | 11 191 809,84 | 11 142 390,91 | 99,56 |

В течение 2022 года в муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2022-2024 годы) внесено 5 изменений, связанных с финансированием программы.